## Sheet1
令和７年度 浜松市建設工事の発注見通し（令和８年１月１日現在）
この表は、令和８年１月１日から令和８年３月末日までの発注見通しです。 公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。 なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。
No | 入札及び契約の方法 | 総合評価 | 工事の名称 | 場所 | 工 事 期 間 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 事業 内容 | 予算 | 工事主管課 | 入札場所 | 新規・変更・継続
1 | 一般競争 | 特別簡易Ⅱ型 | 馬込川樋門（左岸3）改修工事 | 中央区白羽町 | 2026-02-06 | ～ | 2026-06-30 | 5 | 土木一式 | 樋門改修 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 農地整備課 | 本庁 | 新規
2 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (市)高丘花川線道路改良工事 | 中央区西丘町 | 2026-01-20 | ～ | 2026-12-18 | 11 | 土木一式 | 道路改良 | 1～3月 | 補助 | 当初 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 継続
3 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (市)曳馬中田島線(遠州八幡停車場歩道橋)横断歩道橋修繕工事 | 中央区八幡町 | 2026-01-13 | ～ | 2026-09-30 | 9 | 土木一式 | 横断歩道橋修繕 | 1～3月 | 補助 | 当初 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 変更
4 | 一般競争 |  | 与進北小学校校庭貯留施設設置工事 | 中央区市野町 | 2026-02-03 | ～ | 2026-06-30 | 5 | 土木一式 | 校庭貯留施設設置 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 変更
5 | 一般競争 |  | 上島小学校校庭貯留施設設置工事 | 中央区上島１丁目 | 2026-02-03 | ～ | 2026-06-30 | 5 | 土木一式 | 校庭貯留施設設置 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
6 | 一般競争 |  | 飯田小学校校庭貯留施設設置工事 | 中央区飯田町 | 2026-02-03 | ～ | 2026-06-30 | 5 | 土木一式 | 校庭貯留施設設置 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
7 | 一般競争 | 特別簡易Ⅱ型 | (市)初生東三方線歩道整備工事 | 中央区初生町 | 2026-02-24 | ～ | 2026-08-30 | 6 | 土木一式 | 歩道整備 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
8 | 一般競争 |  | (主)浜松環状線(中郡第2工区)側溝設置工事 | 中央区中郡町 | 2026-01-13 | ～ | 2026-03-19 | 2 | 土木一式 | 側溝整備 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
9 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (債務)(主)細江舞阪線(馬郡跨線橋)橋梁修繕工事 | 中央区馬郡町 | 2026-03-24 | ～ | 2027-01-31 | 10 | 土木一式 | 橋梁修繕(塗り替え塗装) | 1～3月 | 補助 | 9月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
10 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (債務)八幡橋東自動二輪駐車場再整備工事 | 中央区海老塚町 | 2026-03-03 | ～ | 2027-01-29 | 11 | 土木一式 | 駐車場再整備 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
11 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (債務)浜松駅東第二自転車等駐車場再整備工事 | 中央区砂山町 | 2026-03-03 | ～ | 2027-01-29 | 11 | 土木一式 | 駐車場再整備 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
12 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (債務)(一)宇布見浜松線側溝改良工事 | 中央区富塚町 | 2026-02-17 | ～ | 2026-09-30 | 8 | 土木一式 | 側溝改良 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
13 | 一般競争 | 特別簡易Ⅱ型 | (債務)(市)湖東48号線外1線側溝改良工事 | 中央区湖東町 | 2026-03-10 | ～ | 2026-08-31 | 6 | 土木一式 | 側溝改良 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
14 | 一般競争 |  | (債務)(市)萩湖東線中央分離帯閉鎖工事 | 中央区高丘東一丁目 | 2026-03-03 | ～ | 2026-07-30 | 5 | 土木一式 | 中央分離帯閉鎖 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
15 | 一般競争 |  | (債務)(市)米津14号線側溝整備工事 | 中央区米津町 | 2026-02-17 | ～ | 2026-06-30 | 4 | 土木一式 | 側溝整備 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
16 | 一般競争 | 特別簡易Ⅱ型 | (債務)(市)和光18号線流末水路整備工事 | 中央区和光町 | 2026-03-03 | ～ | 2026-09-30 | 7 | 土木一式 | 流末水路整備 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
17 | 一般競争 |  | (債務)(市)蜆塚1号線外2線側溝改良工事 | 中央区蜆塚三丁目 | 2026-02-17 | ～ | 2026-09-30 | 8 | 土木一式 | 側溝改良 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
18 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (債務)(市)伝馬旭1号線(新川橋6)橋梁修繕・補強工事 | 中央区鍛冶町 | 2026-03-17 | ～ | 2027-01-31 | 11 | 土木一式 | 橋梁修繕、橋面舗装、伸縮装置取替 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
19 | 指名競争 |  | （債務）(市)中郡4号線側溝改良工事 | 中央区中郡町 | 2026-03-10 | ～ | 2026-07-31 | 5 | 土木一式 | 側溝改良 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
20 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (市)須部灰の木線道路防災工事 | 浜名区都田町 | 2026-02-19 | ～ | 2026-09-30 | 7 | 土木一式 | 道路防災工事 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
21 | 一般競争 |  | （債務）（市）浜北中瀬東部線側溝改良工事 | 浜名区中瀬 | 2026-02-20 | ～ | 2026-07-31 | 5 | 土木一式 | 側溝改良工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
22 | 一般競争 |  | （債務）（市）浜北内野台43号線外5線側溝改良工事 | 浜名区内野台二丁目 | 2026-02-20 | ～ | 2026-07-31 | 5 | 土木一式 | 側溝改良工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
23 | 一般競争 |  | （債務）（市）浜北内野31号線道路改良工事 | 浜名区内野 | 2026-02-20 | ～ | 2026-07-31 | 5 | 土木一式 | 道路改良工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
24 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）（市）浜北西美薗107号線外2線側溝改良工事 | 浜名区西美薗 | 2026-02-27 | ～ | 2026-08-31 | 6 | 土木一式 | 側溝改良工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
25 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）（国）152号（於呂）歩道擁壁修繕工事 | 浜名区於呂 | 2026-02-27 | ～ | 2026-10-31 | 8 | 土木一式 | 歩道擁壁修繕工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
26 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）(国)362号道路改良工事（津々崎） | 浜名区三ヶ日町津々崎 | 2026-02-27 | ～ | 2027-02-28 | 12 | 土木一式 | 道路改良工事 Ｌ＝80ｍ | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
27 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）（普）宮口113号排水路 | 浜名区新原 | 2026-02-27 | ～ | 2027-02-28 | 12 | 土木一式 | 排水路改良工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
28 | 一般競争 | 特別簡易Ⅱ型 | （債務）西美園都市下水路改築工事 | 浜名区西美園 | 2026-02-27 | ～ | 2027-02-28 | 12 | 土木一式 | 都市下水路工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
29 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）(国)257号道路改良工事（花平南工区） | 浜名区引佐町花平 | 2026-03-10 | ～ | 2027-02-28 | 12 | 土木一式 | 道路改良工事 Ｌ＝375ｍ | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
30 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）(国)257号道路改良工事（花平北工区） | 浜名区引佐町花平 | 2026-03-10 | ～ | 2027-02-28 | 12 | 土木一式 | 道路改良工事 Ｌ＝375ｍ | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
31 | 一般競争 | 特別簡易Ⅱ型 | (市)水窪白倉川線道路維持修繕工事(有本・下田橋南) | 天竜区水窪町地頭方 | 2026-02-26 | ～ | 2027-03-18 | 13 | 土木一式 | 路肩崩壊対策工事 L=30m | 1～3月 | 単独 | 当初 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 変更
32 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （国）362号篠原橋橋梁架替え工事(上部工撤去） | 天竜区春野町豊岡地内 | 2026-01-16 | ～ | 2026-07-31 | 7 | 土木一式 | 橋梁上部工撤去N=1橋 | 1～3月 | 補助 | 当初 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 変更
33 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (一)大輪天竜線気田川橋1橋梁修繕工事 | 天竜区小川地内 | 2026-02-27 | ～ | 2026-12-25 | 10 | 土木一式 | 橋梁修繕工N=1橋 | 1～3月 | 補助 | 当初 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 変更
34 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （国）362号（バチガヤ）道路災害復旧工事 | 天竜区春野町領家 | 2026-01-23 | ～ | 2027-01-29 | 12 | 土木一式 | 災害復旧工事 L=30ｍ | 1～3月 | 単独 | 当初 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 変更
35 | 一般競争 |  | (市)佐久間中部6号線排水施設修繕工事 | 天竜区佐久間町中部地内 | 2026-02-20 | ～ | 2026-06-12 | 4 | 土木一式 | 排水施設修繕工事 N=1式 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
36 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (国)152号道路改良工事(水窪-佐久間9工区） | 天竜区佐久間町大井 | 2026-03-27 | ～ | 2027-01-29 | 10 | 土木一式 | 道路改良工事 L=30m | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
37 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (市)天竜仲町山王線(嘯月橋)橋梁修繕工事（上部工架設） | 天竜区二俣町二俣 | 2026-03-13 | ～ | 2027-03-29 | 13 | 土木一式 | 上部工架設 N＝１式 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
38 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (国)152号(龍頭大橋)橋梁修繕・補強工事 | 天竜区佐久間町大井 | 2026-03-27 | ～ | 2027-01-29 | 10 | 土木一式 | 耐震補強工N=1橋 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
39 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (国)362(土居橋)橋梁修繕・補強工事 | 天竜区春野町杉 | 2026-03-27 | ～ | 2027-01-29 | 10 | 土木一式 | 耐震補強工N=1橋 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
40 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (準)大堀川（上流工区バイパス）河川改良工事 | 天竜区船明地内 | 2026-02-20 | ～ | 2026-12-11 | 10 | 土木一式 | 施工延長 L=50m プレキャストボックス L=50m | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
41 | 一般競争 |  | 令和7年度(国)152号(長尾橋)橋梁修繕・補強工事 | 天竜区水窪町奥領家 | 2026-03-27 | ～ | 2027-01-29 | 10 | 土木一式 | 耐震補強工N=1橋 | 1～3月 | 補助 | 当初 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
42 | 一般競争 |  | 令和7年度(国)152号(北鹿島跨道橋)橋梁修繕・補強工事 | 天竜区二俣町鹿島 | 2026-03-27 | ～ | 2027-01-29 | 10 | 土木一式 | 耐震補強工N=1橋 | 1～3月 | 補助 | 当初 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
43 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (国)152号(池島-大原)5号補強土基礎工事(第1工区) | 天竜区水窪町奥領家地内 | 2026-03-31 | ～ | 2029-03-29 | 36 | 土木一式 | 補強土基礎N＝1式 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
44 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (国)152号(池島-大原)道路改良工事(第1工区4号補強土壁工) | 天竜区水窪町奥領家地内 | 2026-03-31 | ～ | 2028-03-07 | 24 | 土木一式 | 補強土壁工L=199m | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
45 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (国)152号(池島-大原)(仮称)2号橋下部工工事(P2) | 天竜区水窪町奥領家地内 | 2026-03-31 | ～ | 2028-03-07 | 24 | 土木一式 | 下部工N=1基 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
46 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (国)152号(池島-大原)2号軽量土盛土基礎工事(第1工区) | 天竜区水窪町奥領家地内 | 2026-03-31 | ～ | 2028-03-07 | 24 | 土木一式 | 補強土基礎N＝1式 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
47 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (国)152号(池島-大原)(仮称)7号橋A1取合地山補強工事 | 天竜区水窪町奥領家地内 | 2026-03-31 | ～ | 2028-03-07 | 24 | 土木一式 | 地山補強工N=1式 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
48 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (国)152号(池島-大原)(仮称)12号橋(仮称)下部工工事 | 天竜区水窪町奥領家地内 | 2026-03-31 | ～ | 2028-03-07 | 24 | 土木一式 | 下部工N=2基 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
49 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | 大原浄水場２系沈殿池耐震補強工事 | 中央区大原町 | 2026-03-01 | ～ | 2028-02-28 | 24 | 土木一式 | 大原浄水場２系沈殿池耐震補強工事一式 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 浄水課 | 本庁 | 新規
50 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | アクトシティ浜松Ａゾーンガラスアーケード他改修工事 | 中央区板屋町地内 | 2026-02-01 | ～ | 2026-10-30 | 9 | 建築一式 | アクトシティ浜松Ａゾーンガラスアーケードの改修及び動く歩道撤去工事 一式 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 創造都市・文化振興課 | 本庁 | 継続
51 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | 浜松市営住宅中田島団地Ｃ１２棟外４棟２２室空家改修工事 | 中央区白羽町地内 | 2026-02-27 | ～ | 2026-09-04 | 6 | 建築一式 | 浜松市営住宅中田島団地Ｃ１２棟外４棟２２室空家改修工事 一式 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 住宅課 | 本庁 | 新規
52 | 一般競争 |  | 浜松市立積志中学校武道場小規模改修（屋根・外壁等）工事 | 中央区有玉北町 地内 | 2026-02-01 | ～ | 2026-07-30 | 6 | 建築一式 | 小規模改修工事（建築一式） | 1～3月 | 補助 | 当初 | 教育施設課 | 本庁 | 新規
53 | 一般競争 |  | 曳馬小学校他１件小規模改修（外壁・設備等）及びバリアフリー化工事 | 中央区曳馬一丁目他 | 2026-02-03 | ～ | 2026-11-03 | 9 | 建築一式 | 曳馬小小規模改修 | 1～3月 | 補助 | 当初 | 教育施設課 | 本庁 | 変更
54 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | 浜松市引佐総合体育館アリーナ改修工事 | 浜名区引佐町横尾地内 | 2026-02-02 | ～ | 2027-02-02 | 12 | 建築一式 | 体育館アリーナ改修工事（床・壁） | 1～3月 | 補助 | 当初 | 浜名区北行政センター | 本庁 | 新規
55 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | 産業用地掘削工事 | 天竜区二俣町二俣地内 | 2026-02-20 | ～ | 2026-12-18 | 10 | とび・土工・コンクリート | 掘削工 V=24,900㎥ | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 企業立地推進課 | 本庁 | 新規
56 | 指名競争 |  | (市)飯田鶴見線地下道閉塞工事 | 中央区下飯田町 | 2026-01-20 | ～ | 2026-03-19 | 2 | とび・土工・コンクリート | 地下道閉塞 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
57 | 一般競争 |  | (国)152号(池島ー大原)4号補強土基礎工（第1工区） | 天竜区水窪町奥領家地内 | 2026-03-31 | ～ | 2026-08-27 | 5 | とび・土工・コンクリート | 補強土基礎N＝1式 | 1～3月 | 単独 | 9月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
58 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | 春野ふれあい公園集会所受変電設備改修工事 | 天竜区春野町領家地内 | 2026-01-16 | ～ | 2027-02-26 | 14 | 電気 | 受変電設備改修工事一式 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 公共建築課 | 本庁 | 変更
59 | 一般競争 |  | アクトシティ浜松Ａゾーン改修工事（舞台照明設備工事） | 中央区板屋町地内 | 2026-03-31 | ～ | 2029-06-29 | 40 | 電気 | アクトシティ浜松Ａゾーン大ホールの舞台照明設備の改修工事 一式 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 創造都市・文化振興課 | 本庁 | 変更
60 | 一般競争 |  | 浜松球場直流電源装置更新工事 | 中央区上島地内 | 2026-02-01 | ～ | 2027-02-01 | 12 | 電気 | 浜松球場の直流電源装置の更新工事 | 1～3月 | 単独 | 当初 | スポーツ振興課 | 本庁 | 変更
61 | 一般競争 |  | 雄踏小他１校グラウンド夜間照明設備更新工事 | 中央区雄踏町地内他 | 2026-03-01 | ～ | 2026-10-01 | 7 | 電気 | 市内小中学校グラウンドの照明LED化工事 | 1～3月 | 単独 | 当初 | スポーツ振興課 | 本庁 | 変更
62 | 一般競争 |  | 砂丘小他１校グラウンド夜間照明設備更新工事 | 中央区白羽町地内他 | 2026-03-01 | ～ | 2026-10-01 | 7 | 電気 | 市内小中学校グラウンドの照明LED化工事 | 1～3月 | 単独 | 当初 | スポーツ振興課 | 本庁 | 変更
63 | 一般競争 |  | 博物館照明設備LED化工事 | 中央区蜆塚四丁目地内 | 2026-01-01 | ～ | 2026-08-29 | 8 | 電気 | 照明器具LED化更新工事 一式 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 博物館 | 本庁 | 新規
64 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | 浜松城天守閣照明灯更新工事 | 中央区元城町 | 2026-03-01 | ～ | 2027-02-26 | 12 | 電気 | LED照明器具更新工事 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 公園管理事務所 | 本庁 | 継続
65 | 一般競争 |  | (国)257号(旅籠工区)信号機移設工事 | 中央区旅籠町 | 2026-01-13 | ～ | 2026-09-30 | 9 | 電気 | 信号機移設 | 1～3月 | 補助 | 当初 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 変更
66 | 一般競争 |  | 令和7年度 浜松市天竜壬生ホール LED照明器具等導入工事 | 天竜区二俣町 | 2026-02-01 | ～ | 2026-10-31 | 9 | 電気 | 照明器具LED化更新工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | カーボンニュートラル推進課 | 本庁 | 新規
67 | 一般競争 |  | 令和7年度 浜松市春野福祉センター・春野学校給食センター LED照明器具等導入工事 | 天竜区春野町 | 2026-02-01 | ～ | 2026-09-30 | 8 | 電気 | 照明器具LED化更新工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | カーボンニュートラル推進課 | 本庁 | 新規
68 | 一般競争 |  | 令和7年度 浜松市佐久間歴史と民話の郷会館LED照明器具等導入工事 | 天竜区佐久間町 | 2026-02-01 | ～ | 2026-10-31 | 9 | 電気 | 照明器具LED化更新工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | カーボンニュートラル推進課 | 本庁 | 新規
69 | 一般競争 |  | 令和7年度 浜松市浜北学校給食センター LED照明器具等導入工事 | 浜名区寺島 | 2026-02-01 | ～ | 2026-09-30 | 8 | 電気 | 照明器具LED化更新工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | カーボンニュートラル推進課 | 本庁 | 新規
70 | 一般競争 |  | 令和7年度 浜松市引佐支所 LED照明器具等導入工事 | 浜名区引佐町 | 2026-02-01 | ～ | 2026-10-31 | 9 | 電気 | 照明器具LED化更新工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | カーボンニュートラル推進課 | 本庁 | 新規
71 | 一般競争 |  | 令和7年度 浜松市中央保健福祉センター・東部保健福祉センター LED照明器具等導入工事 | 中央区板屋町・青屋町 | 2026-03-01 | ～ | 2026-11-20 | 9 | 電気 | 照明器具LED化更新工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | カーボンニュートラル推進課 | 本庁 | 新規
72 | 一般競争 |  | 令和7年度 浜松市青少年の家 LED照明器具等導入工事 | 中央区住吉四丁目 | 2026-03-01 | ～ | 2026-11-30 | 9 | 電気 | 照明器具LED化更新工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | カーボンニュートラル推進課 | 本庁 | 新規
73 | 一般競争 |  | 令和7年度 浜松市浜松市子育て情報センタ- LED照明器具等導入工事 | 中央区中央三丁目 | 2026-03-01 | ～ | 2026-11-30 | 9 | 電気 | 照明器具LED化更新工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | カーボンニュートラル推進課 | 本庁 | 新規
74 | 一般競争 |  | 令和7年度 浜松市浜松市雄踏幼稚園 LED照明器具等導入工事 | 中央区雄踏町 | 2026-03-01 | ～ | 2026-09-30 | 7 | 電気 | 照明器具LED化更新工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | カーボンニュートラル推進課 | 本庁 | 新規
75 | 一般競争 |  | 浜松市立高等学校非常用発電機更新工事 | 中央区広沢一丁目地内 | 2026-02-01 | ～ | 2027-01-01 | 11 | 電気 | 非常用発電機更新工事 一式 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 市立高等学校 | 本庁 | 新規
76 | 一般競争 |  | 西遠浄化センター放流きょ電気設備改築工事 | 中央区江之島町地内 | 2025-12-01 | ～ | 2028-02-28 | 27 | 電気 | 放流きょ改築に伴う樋門改築工（電気設備） | 1～3月 | 補助 | 当初 | 下水道工事課 | 本庁 | 変更
77 | 随意契約 |  | 中部浄化センター汚泥処理棟無停電電源装置更新工事 | 中央区瓜内町地内 | 2026-01-01 | ～ | 2027-05-20 | 17 | 電気 | 中部浄化センター汚泥処理棟無停電電源装置更新工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 下水道施設課 | 本庁 | 新規
78 | 随意契約 |  | 佐久間歴史と民話の郷会館舞台照明設備（調光操作卓）移設工事 | 天竜区佐久間町佐久間地内 | 2026-01-31 | ～ | 2026-08-30 | 7 | 電気 | 舞台照明設備移設工事 一式 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 天竜区まちづくり推進課 | 本庁 | 新規
79 | 一般競争 |  | 浜松球場空調設備改修工事 | 中央区上島地内 | 2026-03-01 | ～ | 2026-07-01 | 4 | 管 | 浜松球場の空調設備の更新工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | スポーツ振興課 | 本庁 | 新規
80 | 一般競争 |  | 引佐南部中学校高架水槽改修工事 | 浜名区引佐町横尾 地内 | 2026-03-05 | ～ | 2026-09-05 | 6 | 管 | 高架水槽改修工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 教育施設課 | 本庁 | 新規
81 | 一般競争 |  | 小中学校管理諸室及び給食室空調設備等更新工事（赤佐小他２校） | 浜名区於呂 地内他 | 2026-03-01 | ～ | 2026-09-01 | 6 | 管 | 空調設備更新工事 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 教育施設課 | 本庁 | 新規
82 | 一般競争 |  | 小中学校管理諸室及び給食室空調設備等更新工事（二俣小他２校） | 天竜区二俣町二俣 地内他 | 2026-03-02 | ～ | 2026-09-02 | 6 | 管 | 空調設備更新工事 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 教育施設課 | 本庁 | 新規
83 | 一般競争 |  | 小中学校管理諸室及び給食室空調設備等更新工事（佐久間小他１校） | 天竜区佐久間町半場 地内他 | 2026-03-03 | ～ | 2026-09-03 | 6 | 管 | 空調設備更新工事 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 教育施設課 | 本庁 | 新規
84 | 一般競争 |  | 小中学校管理諸室及び給食室空調設備等更新工事（中川小他３校） | 浜名区細江町中川 地内他 | 2026-03-04 | ～ | 2026-09-04 | 6 | 管 | 空調設備更新工事 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 教育施設課 | 本庁 | 新規
85 | 一般競争 |  | 小中学校管理諸室及び給食室空調設備等更新工事（双葉小） | 中央区海老塚二丁目 地内 | 2026-03-05 | ～ | 2026-09-05 | 6 | 管 | 空調設備更新工事 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 教育施設課 | 本庁 | 新規
86 | 一般競争 |  | 天竜学校給食センター空調設備更新工事 | 天竜区船明地内 | 2026-02-01 | ～ | 2026-09-30 | 8 | 管 | 空調設備更新工事 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 健康安全課 | 本庁 | 新規
87 | 一般競争 |  | 浜北学校給食センター蒸気配管改修工事 | 浜名区寺島地内他 | 2026-02-01 | ～ | 2026-09-30 | 8 | 管 | 蒸気配管改修工事 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 健康安全課 | 本庁 | 新規
88 | 一般競争 |  | 浜松市浜北総合体育館空調設備更新工事 | 浜名区平口地内 | 2026-03-01 | ～ | 2026-09-30 | 7 | 管 | 空調設備更新工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 浜名区まちづくり推進課 | 本庁 | 新規
89 | 一般競争 |  | 林道天竜線舗装等（機能回復）修繕工事 | 天竜区春野町豊岡 | 2026-01-24 | ～ | 2026-03-27 | 2 | ほ装 | 林道舗装 L=500m | 1～3月 | 補助 | 当初 | 林業振興課 | 本庁 | 変更
90 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (国)257号(成子・旅籠工区)舗装工事 | 中央区成子町外 | 2026-03-10 | ～ | 2026-09-30 | 7 | ほ装 | 道路改良 | 1～3月 | 補助 | 当初 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 変更
91 | 一般競争 |  | (債務)(国)150号舗装修繕工事(松島工区) | 中央区松島町 | 2026-02-17 | ～ | 2026-07-15 | 5 | ほ装 | 舗装修繕 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
92 | 一般競争 |  | (債務)(市)曳馬中田島線舗装修繕工事(八幡工区)(下り線) | 中央区八幡町 | 2026-02-10 | ～ | 2026-07-31 | 6 | ほ装 | 舗装修繕 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
93 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (債務)(市)相生板屋線舗装修繕工事 | 中央区相生町 | 2026-03-24 | ～ | 2026-10-30 | 7 | ほ装 | 舗装修繕 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
94 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (債務)(市)萩丘都田線舗装修繕工事(環状線北工区) | 中央区根洗町外 | 2026-02-24 | ～ | 2026-07-31 | 5 | ほ装 | 舗装修繕 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
95 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (債務)(市)大山和光線舗装修繕工事 | 中央区桜台六丁目 | 2026-02-24 | ～ | 2026-07-31 | 5 | ほ装 | 舗装修繕 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
96 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (債務)(市)東大山三方原線舗装修繕工事 | 中央区大山町 | 2026-02-24 | ～ | 2026-07-31 | 5 | ほ装 | 舗装修繕 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
97 | 指名競争 |  | (債務)(市)入野高塚2号線舗装修繕工事 | 中央区高塚町 | 2026-02-03 | ～ | 2026-06-30 | 5 | ほ装 | 舗装修繕 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 中央土木整備事務所 | 本庁 | 新規
98 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）（国）301号外1線舗装修繕工事 | 浜名区三ヶ日町三ヶ日 | 2026-02-20 | ～ | 2026-07-31 | 5 | ほ装 | 舗装修繕 | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
99 | 一般競争 |  | （債務）（市）浜北平口姥ヶ谷線舗装修繕工事 | 浜名区平口 | 2026-02-27 | ～ | 2026-07-31 | 5 | ほ装 | 舗装修繕工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
100 | 一般競争 |  | （債務）（市）浜北灰木大平1号線舗装修繕工事 | 浜名区四大地 | 2026-02-20 | ～ | 2026-07-31 | 5 | ほ装 | 舗装修繕工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
101 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (国)152号(池島-大原)舗装工事(第2工区起点) | 天竜区水窪町奥領家地内 | 2026-03-31 | ～ | 2028-03-07 | 24 | ほ装 | 舗装工L=750m | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
102 | 一般競争 |  | 浜松市浜北総合体育館床改修工事 | 浜名区平口地内 | 2026-03-01 | ～ | 2026-07-31 | 5 | 内装仕上 | 床改修工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 浜名区まちづくり推進課 | 本庁 | 新規
103 | 一般競争 |  | アクトシティ浜松Ａゾーン改修工事（舞台機構設備工事） | 中央区板屋町地内 | 2026-03-31 | ～ | 2029-06-29 | 40 | 機械器具設置 | アクトシティ浜松Ａゾーン大ホールの舞台吊物機構及び舞台床機構の改修工事 一式 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 創造都市・文化振興課 | 本庁 | 変更
104 | 随意契約 |  | 中部浄化センター遠心脱水機修繕工事 | 中央区瓜内町地内 | 2026-03-01 | ～ | 2026-12-15 | 10 | 機械器具設置 | 中部浄化センター遠心脱水機修繕工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 下水道施設課 | 本庁 | 新規
105 | 随意契約 |  | 中部浄化センター機械濃縮設備修繕工事 | 中央区瓜内町地内 | 2026-03-01 | ～ | 2026-12-15 | 10 | 機械器具設置 | 中部浄化センター機械濃縮設備修繕工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 下水道施設課 | 本庁 | 新規
106 | 随意契約 |  | 中部浄化センター４号汚水ポンプ修繕工事 | 中央区瓜内町地内 | 2026-03-01 | ～ | 2027-05-20 | 15 | 機械器具設置 | 中部浄化センター５号汚水ポンプ修繕工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 下水道施設課 | 本庁 | 新規
107 | 随意契約 |  | 井伊谷浄化センター№2脱水機分解修繕工事 | 浜名区引佐町井伊谷地内 | 2026-01-01 | ～ | 2027-02-26 | 14 | 機械器具設置 | 井伊谷浄化センター汚泥脱水機分解修繕工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 下水道施設課 | 本庁 | 新規
108 | 一般競争 |  | アクトシティ浜松Ａゾーン改修工事（舞台音響映像設備工事） | 中央区板屋町地内 | 2026-03-31 | ～ | 2029-06-29 | 40 | 電気通信 | アクトシティ浜松Ａゾーン大ホールの舞台音響映像設備の改修工事 一式 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 創造都市・文化振興課 | 本庁 | 変更
109 | 一般競争 |  | (国)152号西川隧道非常警報設備更新工事 | 天竜区龍山町大嶺 | 2026-03-13 | ～ | 2027-02-15 | 11 | 電気通信 | 非常警報設備更新工事 Ｎ＝１式 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 新規
110 | 一般競争 |  | 都田送水ポンプ場外伝送装置改修工事 | 浜名区都田町 | 2026-02-01 | ～ | 2027-01-29 | 12 | 電気通信 | 都田送水ポンプ場外伝送装置改修工事一式 | 1～3月 | 単独 | 当初 | 浄水課 | 本庁 | 変更
111 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | 佐久間町相月下日余送水ポンプ場築造工事 | 天竜区佐久間町相月地内 | 2026-03-05 | ～ | 2027-02-19 | 12 | 水道施設 | 送水ポンプ場築造 一式 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 天竜上下水道課 | 本庁 | 新規
112 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）泉一丁目地内老朽管更新工事 | 中央区泉一丁目 | 2026-03-13 | ～ | 2026-10-30 | 8 | 水道管 | φ50×70m、φ100×300ｍ | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 水道工事課 | 本庁 | 新規
113 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）蜆塚一丁目外地内老朽管更新工事 | 中央区蜆塚一丁目外 | 2026-03-13 | ～ | 2026-11-30 | 9 | 水道管 | φ50×30m、φ100×450ｍ | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 水道工事課 | 本庁 | 新規
114 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）泉四丁目地内老朽管更新工事 | 中央区泉四丁目 | 2026-03-13 | ～ | 2026-09-30 | 7 | 水道管 | φ50×40m、φ100×200ｍ | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 水道工事課 | 本庁 | 新規
115 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）曳馬幹線耐震化その３工事 | 中央区早出町、上新屋町地内 | 2026-03-01 | ～ | 2027-02-01 | 11 | 水道管 | φ350×260m 外 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 水道工事課 | 本庁 | 新規
116 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）東美薗地内老朽管更新工事 | 浜名区東美薗 | 2026-03-13 | ～ | 2026-10-31 | 8 | 水道管 | HPEφ50～100×530ｍ | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 北部上下水道課 | 本庁 | 新規
117 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）於呂地内老朽管更新工事 | 浜名区於呂 | 2026-03-13 | ～ | 2026-09-30 | 7 | 水道管 | HPEφ50～100×390ｍ | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 北部上下水道課 | 本庁 | 新規
118 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）新原地内老朽管更新工事 | 浜名区新原 | 2026-03-13 | ～ | 2026-09-30 | 7 | 水道管 | HPEφ100×400ｍ | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 北部上下水道課 | 本庁 | 新規
119 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）引佐町奥山地内配水管改良工事 | 浜名区引佐町奥山 | 2026-03-13 | ～ | 2026-10-31 | 8 | 水道管 | HPEφ100×460ｍ | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 北部上下水道課 | 本庁 | 新規
120 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）三ヶ日町上尾奈地内老朽管更新工事 | 浜名区三ヶ日町上尾奈 | 2026-03-13 | ～ | 2026-11-30 | 9 | 水道管 | HPEφ75×560ｍ | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 北部上下水道課 | 本庁 | 新規
121 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）小林地内配水管移設工事 | 浜名区小林 | 2026-03-13 | ～ | 2026-09-30 | 7 | 水道管 | DNSφ300～400×10ｍ、DGXφ300×15ｍ | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 北部上下水道課 | 本庁 | 新規
122 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | 横山町地内老朽管更新工事 | 天竜区横山町 | 2026-03-05 | ～ | 2026-09-12 | 6 | 水道管 | φ75 L=330m | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 天竜上下水道課 | 本庁 | 新規
123 | 一般競争 | 特別簡易Ⅱ型 | 春野町若身給水区老朽管更新工事 | 天竜区春野町堀之内地内 | 2026-03-05 | ～ | 2026-09-11 | 6 | 水道管 | φ50 L=230m | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 天竜上下水道課 | 本庁 | 新規
124 | 一般競争 | 特別簡易Ⅱ型 | 佐久間町城西給水区老朽管更新工事 | 天竜区佐久間町奥領家地内 | 2026-03-05 | ～ | 2026-08-25 | 6 | 水道管 | φ50 L=175m | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 天竜上下水道課 | 本庁 | 新規
125 | 一般競争 | 特別簡易Ⅱ型 | 佐久間町上平山給水区老朽管更新工事 | 天竜区佐久間町上平山地内 | 2026-03-05 | ～ | 2026-08-25 | 6 | 水道管 | φ30 L=325m | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 天竜上下水道課 | 本庁 | 新規
126 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | 水窪町水窪給水区(長尾)送配水管更新工事 | 天竜区水窪町奥領家地内 | 2026-03-05 | ～ | 2026-10-31 | 8 | 水道管 | φ100～30 L=660m | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 天竜上下水道課 | 本庁 | 新規
127 | 指名競争 |  | 林道大尾大日山線改良工事 | 天竜区春野町田河内 | 2025-11-01 | ～ | 2026-03-10 | 4 | 法面工事・落石防止 | 林道改良 L=35m | 1～3月 | 補助 | 当初 | 林業振興課 | 天竜区役所 | 変更
128 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）（一）渋川鳳来線道路防災工事 | 浜名区引佐町渋川 | 2026-02-20 | ～ | 2026-09-30 | 7 | 法面工事・落石防止 | 道路防災工事 Ｌ＝43ｍ | 1～3月 | 補助 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
129 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | （債務）（市）浜北尾野112号線道路防災工事 | 浜名区尾野 | 2026-02-27 | ～ | 2026-08-31 | 6 | 法面工事・落石防止 | 道路防災工事 | 1～3月 | 単独 | 11月補正 | 浜名土木整備事務所 | 本庁 | 新規
130 | 一般競争 | 特別簡易Ⅰ型 | (国)152号道路防災工事(池島-長尾A405) | 天竜区水窪町奥領家地内 | 2026-03-06 | ～ | 2026-08-28 | 6 | 法面工事・落石防止 | 落石対策工 N=1式 | 1～3月 | 補助 | 当初 | 天竜土木整備事務所 | 本庁 | 変更