## 共通の解説
ver.202501101
■工事関係図書の作成にあたって
・チェックリストに沿って必要な書類を整理し、監督員が確認すること。 （工事着手時にあらかじめ作成が必要な項目について確認をすること） ・チェックリストで求めている書類が施工計画書、中間検査記録等にある場合は、重複して作成する必要はありません。
■事前協議チェックシート
・情報共有システムの利用有無に関わらず、電子データで納品する成果品の内容を事前に協議し決定すること。 ・「浜松市建築工事電子納品運用の手引き」により、電子納品する項目を確認する。 （保管管理システムへ登録したものとの整合させること）
■建設業退職金共済制度（建退共）の確認方法
提出 | ・建設業退職金共済制度加入・未加入者一覧表（施工体系図との整合性をとること）
提出 | ・建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表（様式031号）(写）
提出 | ・建設業退職金共済制度加入労働者数報告書（建退共事務受託様式6号）(写)➢施工体制台帳に添付する
確認 | ・現場標識（シール）写真
不要 | ・証紙受払簿（写）・掛金収納書（写）・受領書（写）
■建設副産物処理の確認方法
・建設副産物処理状況一覧表で確認する。 ・マニフェスト伝票（完成検査時に原本を提示） ⇒電子マニフェストの場合、システムから出力した帳票などをPC画面等で確認できれば、紙への印刷は不要とします。 ⇒紙マニフェストの写しを完成図書に添付する必要はありません。 ・運搬車両写真⇒現場搬出時及び処分場到着時の荷姿及び処分場の許可看板が確認ができること。※産廃種別毎に撮影 ※契約書、収集運搬・処分業の許可証、運搬ルート等は、事前に監督員が承諾した施工計画書等により確認するため、 変更や追加等がなければ、同じものを新たに作成したり、添付する必要はありません。 ※鉄クズ、電線類など「有価物」として売却処分されるものにあっては、マニフェストに代わり、持ち込み先が発行 する伝票等の写しを添付すること。
■材料検査簿等
材料検査簿は、以下の原則により作成する。（浜松市建設工事執行規則第24条第7項） 設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものとされた工事材料。 ⇒特記による指定がされていない場合、監督員は工事着手後に材料検査簿等作成基準に基づき受注者と協議を行い、指定されたものを添付すること。
標準仕様書では、材料（機材）の搬入及び検査について次のとおり規定している。 ◎材料（機材）の搬入・・・・材料（機材）の搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員 の承諾を受けた場合は、この限りでない。 ◎材料（機材）の検査等・・・現場に搬入した材料（機材）は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、 あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 【注意】 監督員は、工事の着手にあたり標仕の規定及び材料検査簿等作成基準に基づき受注者と協議を行い、搬入時の報告や検査を求める材料 （機器）を定めておくこと。なお、搬入報告の書面は任意様式とする。 ⇒搬入報告は、設計図書に規定する寸法、仕様、性能及び状態などを確認した記録(写真を含む)であれば良い。
■工事写真
・電子納品対象工事の場合は、「浜松市建築工事電子納品写真作成要領」による。 ・工事看板類（コスト表示、週休２日、建築確認、建設業許可、労災保険成立票、施工体系図、緊急連絡先、建退共、 アスベスト調査結果、リサイクル法ステッカー）
■施工体制台帳（写し）
施工体制台帳、施工体系図 |  | 監督員に提出されたもの。 再下請通知書、請書、作業員名簿等も含む
■市監督員が作成し完成書類として提出するもの
創意工夫・工事特性・社会性等に関する実施状況 |  | 受注者から提出された資料に対し、工事担当課で内容を評価したもの
施工プロセスチェックリスト |  | 監督員が作成
工事現場等における施工体制チェックリスト |  | 工事金額により該当する場合のみ
現場(工事)説明書記載事項 |  | 履行確認資料
総合評価落札方式における提案実施確認資料 |  | 該当する案件の場合に作成する
■検査時に提示するもの ※検査時に「確認」できれば良く、提出の必要がないもの。
受注者持参
マニフェスト伝票（原本） |  | 電子マニフェストの場合は、検査時にPC等でシステム画面が確認できるなら印刷不要 紙マニフェストの場合は、産業廃棄物の種類別に括束
建退共関連資料 |  | 証紙受払簿（写）、現場標識（シール）写真、掛金収納書（写）、受領書（写）、加入労働者数報告書等
工事安全関係書類 |  | 新規入場者教育、ＫＹ活動、安全パトロール、労基署提出書類等
材料検査 |  | 材料検査簿（浜松市建設工事執行規則第12号様式）、自主検査記録 【任意様式】

## 共通
ver.20251101
完成図書チェックリスト（共通）
チェック方法 有"✔" 該当なし"―"
項目 |  |  | 提出書類 | チェック |  | 格納先
|  |  |  | 受注者 | 監督員 |  | 根拠
| 完成図書チェックリスト | 共通 | 【完成図書チェックリスト（共通）】（本書） |  |  | 紙
|  | 建築 | 【完成図書チェックリスト（建築工事）】 |  |  | 紙
|  | 電気設備 | 【完成図書チェックリスト（電気設備工事）】 |  |  | 紙
|  | 機械設備 | 【完成図書チェックリスト（機械設備工事）】 |  |  | 紙
計画 | 施工計画書 |  | 総合施工計画書 |  |  | PLAN | B | 1.2.2
|  |  | 発生材処理計画書 |  |  | PLAN | C
|  |  | 工種別施工計画書※1 （特殊工法含む） |  |  | PLAN | B | 1.2.2
工程 | 工事工程月報 |  | 【工事工程月報（浜松市建設工事執行規則第9号様式）】 |  |  | SCHEDULE | A | 規則19
| 工事の記録 |  | 【工事記録簿（浜松市建設工事執行規則第11号様式）】 |  |  | SCHEDULE | A | 規則22
協議書 | 事前協議 | 電子納品 | 【事前協議チェックシート】 |  |  | MEET | C | 【技術監理課】通知
|  | 週休２日、ASP | 協議書 【任意様式】 |  |  | MEET | C
|  |  | 休日、夜間作業届 |  |  | MEET
|  | 遠隔臨場 | 実施計画書 【任意書式】 |  |  | MEET | C
| 協議等の記録 | 設計図書の照査（施工調査含む） | 照査結果・質疑・協議・指示書等、調査結果（実測図、数量調書） |  |  | MEET | A | 約款18
|  | 照査以外 | 質疑・協議・指示書・打合せ記録等 |  |  | MEET | B | 1.1.8
資機材 | 材料（資機材）の承諾 |  | 規格・性能・品質確認資料 （納入仕様書、認定書、計算書（ｺﾝｸﾘｰﾄ配合、耐震計算等）） |  |  | MATERIAL | B | 1.4.2
| 材料（資機材）検査に伴う試験 |  | 試験結果・資機材試験成績書（測定器校正証含む） |  |  | MATERIAL | B | 1.4.5
施工 | 施工図 |  | 施工図等 |  |  | PROCESS | B | 1.2.3
| 技能士、技能資格者 |  | 資格確認資料 |  |  | PROCESS | B | 1.5.2
| 現場管理記録 | 出来形管理記録 | 確認資料 |  |  | PROCESS
|  | 品質管理記録 | 試験結果（測定器校正証含む） |  |  | PROCESS
| 化学物質等 | VOC、PCB、アスベスト | 測定結果 |  |  | PROCESS | B | 1.5.9
| 施工者検査 |  | 検査記録 |  |  | INSPECT | C
| 監理者検査 |  | 検査記録 |  |  | INSPECT | C
| 監督員検査 |  | 段階確認資料、検査記録 |  |  | INSPECT | C
| 検査監検査 |  | 検査記録 |  |  | INSPECT | C
発生材 | 発生材の一覧 |  | 【建設副産物処理状況一覧表】 |  |  | SALVAGE | - | 技術監理課お願い
| 産業廃棄物 |  | 再生資源利用（促進）計画書/実施書（コブリス）帳票 |  |  | SALVAGE | B | 1.3.11
| 建設発生土 | 浜松市指定建設発生土受入地 | 発生土搬入証明書 |  |  | SALVAGE | C
|  | 上記以外 | 処分地位置図、処分状況写真、搬入量確認資料 |  |  | SALVAGE | C
| 有価物 |  | 搬入先の位置図、状況写真、搬入量確認資料 |  |  | SALVAGE | C
| 引き渡しを要するもの |  | 発生材引渡調書 |  |  | SALVAGE | B | 1.3.11
| その他の建設副産物 |  | フロンガス各証明書、PCB含有確認・処分、石綿含有確認・処分、広域認定処分 等に関する資料 |  |  | SALVAGE
その他 | 建設業退職金共済制度（建退共） |  | 建設業退職金共済制度加入・未加入業者一覧表（浜松市指定様式） 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表（様式031号）(写） |  |  | OTHRS | C
| 施工体制台帳 |  | 施工体系図、施工体制台帳(作業員名簿も含む）、 建設業退職金共済制度加入労働者数報告書（建退共事務受託様式6号）(写) |  |  | OTHRS | D | 入契法15
| 履行確認 | 創意工夫等 | 評価調書及び履行報告資料 |  |  | 紙 | - | 技術監理課お願い
|  | 火災保険、法定外労災保険等 | 加入確認資料 |  |  | OTHRS | A | 約款47
|  | 工事実績情報（CORINS） | 登録確認資料 |  |  | OTHRS | B | 1.1.4
|  | 週休２日 | 実施状況確認資料 |  |  | OTHRS | C
| 検査済証㊢ |  | 検査済証（消防）、検査済証（建築確認申請）等 |  |  | OTHRS
| 工事写真 |  | ※営繕工事写真撮影要領別添による |  |  | PHOTO
別添 | 履行確認 |  | 【施工プロセスチェックリスト】 |  |  | 紙 | - | 技術監理課お願い
|  |  | 【工事現場等における施工体制チェックリスト】 |  |  | 紙 | C | 【調達課】工事現場等における施工体制の点検要領
|  | 現場(工事)説明書記載事項 | 履行確認資料 |  |  | 紙 | A
|  | 総合評価落札方式 | 提案実施確認資料 |  |  | 紙 | A | 【調達課】浜松市総合評価落札方式による競争入札要領
| 保全に関する資料 |  | 主要な材料・機器一覧表 |  |  | 紙 | B | 1.7.3
|  |  | 取り扱い説明書 |  |  | 紙 | B | 1.7.3
|  |  | 保証書 |  |  | 紙 | B | 1.7.3
|  |  | 官公署検査済証、届出書類写し等 |  |  | 紙 | B | 1.7.3
提示 | 産業廃棄物 |  | マニフェスト |  |  | - | D | 廃棄物処理法
| 建設業退職金共済制度（建退共） |  | 現場標識（シール）写真
| 工事安全関係書類 |  | 新規入場者教育、ＫＹ活動、安全パトロール、労基署提出書類等 |  |  |  | D | 建設業法
| 材料検査 |  | 材料検査簿（浜松市建設工事執行規則第12号様式）、自主検査記録 【任意様式】 |  |  | -

## 建築
ver.20251101
完成図書チェックリスト（建築工事）
このチェックリストは「共通チェックリスト」の「資機材・施工」に該当するものを工種別に記載しています。 | [6 empty] | チェック方法 有"✔" 該当なし"―"
工 種 | 書 類 |  | 標仕 | 備考（書類の例） | チェック欄 |  | 格納先
[5 empty] | 受注者 | 監督員
2）仮設工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 例）養生シートの種別など仕様を確認できるもの |  |  | MATERIAL
3）土工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | 建設発生土搬出先証明資料 |  | 搬出先が指定されている場合 |  |  | PROCESS
4）地業工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 例）砕石等の購入伝票(ｺﾋﾟｰ可)など |  |  | MATERIAL
| 2 | 報告書・土質資料・施工記録 | 4.2.5他 | 例）載荷試験報告書、支持地盤確認記録など |  |  | PROCESS
| 3 | 根固め液(杭周固定液)管理試験成績書 | 4.3.4 | ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法の場合 |  |  | PROCESS
| 4 | ﾌﾚｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ試験及び強度試験結果一覧表 | 4.5.4 6.9.3 | 場所打ち杭工法の場合 |  |  | PROCESS
| 5 | 4週強度試験成績表 |  | 根固め、杭周固定液の圧縮強度 |  |  | PROCESS
5）鉄筋工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | ミルシート（1ｻｲｽﾞ2ｔ未満省略可） |  |  | MATERIAL
| 2 | 圧接試験結果報告書（及び不合格圧接修正・試験記録） | 5.4.10 5.4.11 | 外観（全数）及び抜取（超音波ｏｒ引張）試験 |  |  | PROCESS
6）コンクリート工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 例）配合計画書など |  |  | MATERIAL
| 2 | ﾌﾚｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ試験及び強度試験結果一覧表 | 6.9.2 | 構造体以外の軽易なコンクリート工事は監督職員等の承諾を受け省略可 |  |  | PROCESS
| 3 | 強度試験成績表（打設回ごと） | 6.9.3 |  |  |  | PROCESS
| 4 | 出来型確認報告書（躯体・型枠） | 6.9.6 | 部材の位置、断面寸法、表面仕上り、平たんさ、欠陥部・ひび割れ・かぶり |  |  | PROCESS
7）鉄骨工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | ミルシート等（1ｻｲｽﾞ2ｔ未満省略可） 例）特殊高力ﾎﾞﾙﾄ軸力試験成績書など |  |  | MATERIAL
| 2 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙの試験結果 | 7.2.9 |  |  |  | PROCESS
| 3 | 高力ボルトすべり係数試験表 | 7.4.2 | 特記による |  |  | PROCESS
| 4 | 高力ボルト締付け後確認記録 | 7.4.8 | 全数確認 |  |  | PROCESS
| 5 | 溶接部等の確認結果記録 | 7.6.10 |  |  |  | PROCESS
| 6 | 超音波探傷試験成績書（及び不合格溶接補修・試験記録） | 7.6.12 7.6.13 |  |  |  | PROCESS
| 7 | ｽﾀｯﾄﾞ溶接試験結果記録（及び不合格溶接補修・試験記録） | 7.7.6 7.7.7 |  |  |  | PROCESS
| 8 | 耐火被覆材試験結果、錆止め塗料 | 7.8.1 7.9.9 | 例）耐火被覆吹付厚さ及び密度検査成績書など |  |  | PROCESS
| 9 | 建方精度確認記録 | 7.10.2 7.10.5 | JASS6付則6付表5による |  |  | PROCESS
| 10 | 溶融亜鉛メッキ付着量試験報告書 | 7.12.3 |  |  |  | PROCESS
8）ブロック ALC等工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | ALC種別強度証明書(構造用以外省略可) |  |  | MATERIAL
| 2 | 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法の資料 | 8.4.3他 | 特記による（ALC及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板） |  |  | PROCESS
9）防水工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | ﾒｰｶｰ仕様確認資料 ｱｽﾌｧﾙﾄ、ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ、保護ｼｰﾄなど |  |  | MATERIAL
| 2 | シーリング材接着性試験結果 | 9.7.5 |  |  |  | PROCESS
10）石工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
11）タイル工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | 外観・打診確認結果 | 11.1.5 | 外壁面及び屋内の吹き抜け面など |  |  | PROCESS
| 3 | 接着力試験結果 | 11.1.5 | 監督職員等の承諾を受けて省略可 |  |  | PROCESS
12）木工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2(3) |  |  |  | MATERIAL
| 2 | 県産材販売管理票 | 1.4.2(3) | 特記による |  |  | PROCESS
| 3 | 木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠証明書 | 1.4.2(3) | 〃 |  |  | PROCESS
| 4 | 含水率測定結果 | 12.2.1 | 全断面の平均の推定値 |  |  | PROCESS
| 5 | 目視による材の欠点が無いことの確認報告書 | 12.2.1 | JAS以外の材を使用した場合12.2.1(2)(ｲ)、(3)(ｲ)(d)、(4)(ｲ) |  |  | PROCESS
| 6 | 防腐・防蟻処理関係書類 | 12.3.1 | 使用薬剤、注入量、使用量等の記録・証明書 |  |  | PROCESS
13）屋根及び とい工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 金属屋根、化粧石綿ｾﾒﾝﾄ板など 小規模の場合省略可 保証書(特記で指定した場合) |  |  | MATERIAL
| 2 | 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重 に対応した工法の資料 | 13.2.3他 | 特記による |  |  | PROCESS
14）金属工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | ｽﾃﾝﾚｽ、軽量下地 亜鉛付着量試験成績書など 小規模の場合省略可 |  |  | MATERIAL
| 2 | 溶融亜鉛メッキ付着量試験報告書 | 14.2.3 |  |  |  | PROCESS
| 3 | あと施工アンカー試験結果 （及び不合格部再施工・試験記録） | 14.1.3 | 監督職員等の承諾を受けて省略可 |  |  | PROCESS
| 4 | 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重 に対応した工法の資料 | 14.7.3 | 特記による（笠木） |  |  | PROCESS
15）左官工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 仕上げ塗材等規格確認資料(小規模の場合、監督職員等の承諾を受け省略可) |  |  | MATERIAL
| 2 | 外壁ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ確認結果（打診、精度、接着力） | 15.2.5 | 接着力試験は特記による |  |  | PROCESS
16）建具工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 特殊ｶﾞﾗｽ証明資料（強化、合せ等）、現場ﾏｰｸなど |  |  | MATERIAL
| 2 | 防火戸・防火シャッター 認定書 | 16.1.3 16.11.2 | 建築基準法に基づく防火戸の指定又は認定を受けたもの |  |  | PROCESS
| 3 | 耐風圧、気密、水密、遮音、断熱、耐震性能について 所定の性能を有する確認資料 | 16.2.2他 | 特記による |  |  | PROCESS
| 4 | 木製建具骨組み材の含水率測定結果 | 16.7.2 | 全断面の平均の推定値 |  |  | PROCESS
工 種 | 書 類 |  | 標仕 | 備考（書類の例） | チェック |  | 格納先
[5 empty] | 受注者 | 監督員
17）ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | 耐風圧、耐震、水密、気密、耐火、対温度差、遮音、断熱等 について、所定の性能及び判定方法が確認できる資料 | 17.1.3 | 特記による |  |  | PROCESS
| 3 | 各部取付け寸法管理表 | 17.2.5他 |  |  |  | PROCESS
18）塗装工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 塗装規格証明資料、材料計算資料、入荷及び空缶写真、出荷証明書 |  |  | MATERIAL
19）内装工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
20）ユニット及び その他の工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
21）排水工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | 出来形管理図 |  | 配管経路、管径、施工延長等が分かる資料 |  |  | PROCESS
22）舗装工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | 出来形管理図（舗装展開図） |  | 舗装出来形及び面積、延長が分かる資料 |  |  | PROCESS
| 3 | 路床支持力比(CBR)試験成績書 | 22.2.5 | 特記による |  |  | PROCESS
| 4 | 路床締固め度試験成績書 | 22.2.5 | 特記による |  |  | PROCESS
| 5 | 路盤厚及び締固め度試験報告書 | 22.3.5 | 軽易（狭小）な場合は監督職員等との協議により省略可 |  |  | PROCESS
| 6 | 締固め度および舗装厚試験 | 22.4.6 | 軽易（狭小）な場合は監督職員等との協議により省略可 |  |  | PROCESS
| 7 | アスファルト混合物等の抽出試験 | 22.4.6 | 特記による |  |  | PROCESS
23）植栽及び 屋上緑化工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 例）土壌改良剤品質証明書、出来形調書など |  |  | MATERIAL
その他の工種 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | その他の資料 |  |  |  |  | PROCESS
（注1）材料規格（寸法、厚み、JIS,JAS等）が証明できる工事写真がある場合など、監督職員との協議により省略可能としたものはこの限りでない。
写真で確認できない場合、品質証明書、出荷証明書等を添付すること。
塗膜防水・塗料等、塗布量によって品質確保するものについては、材料計算資料（施工計画書）、入荷及び空缶写真、出荷証明書を提出すること。
4）外壁改修工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 改1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | ポリマーセメントモルタル・ポリマーセメントスラリー・保水剤 ・既調合目地材・塗膜はく離剤の実績等の資料 | 改4.2.2 |  |  |  | PROCESS
| 3 | ひび割れ部の注入状況の確認結果 | 改4.3.4 |  |  |  | PROCESS
| 4 | 充填材の仕上り状態及び硬化状態の確認結果 | 改4.3.7 |  |  |  | PROCESS
| 5 | アンカーピン固定部のテストハンマーの打診確認結果 | 改4.4.10 |  |  |  | PROCESS
| 6 | 注入材料の注入状態確認結果 | 改4.4.11 |  |  |  | PROCESS
9）環境配慮 改修工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 改1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | 石綿含有建材の調査結果 | 改9.1.1 |  |  |  | PROCESS
| 3 | 石綿含有建材の除去を直接行う専門工事業者の技術を有することを証明する資料 | 改9.1.2 |  |  |  | PROCESS
| 4 | 屋上緑化軽量システムの材質及び性能実績等の資料 | 改9.6.2 |  |  |  | PROCESS

## 電気
ver.20251101
完成図書チェックリスト（電気設備工事）
チェック方法 有"✔" 該当なし"―"
項 目 |  | 書 類 |  | チェック欄 |  | 書 類 |  | チェック欄 |  | 摘 要 | 格納先
|  |  |  | 受注者 | 監督員 |  |  | 受注者 | 監督員
資機材 | 機材試験 成績書 |  | 受変電設備・高圧機器 |  |  |  | 情報表示設備 |  |  | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | MATERIAL
|  |  | 電力貯蔵設備 |  |  |  | 誘導支援設備
|  |  | 発電設備 |  |  |  | 映像・音響設備
|  |  | 分電盤・配電盤等 |  |  |  | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
|  |  | 制御盤・監視盤等 |  |  |  | 監視ｶﾒﾗ設備
|  |  | 照明器具 |  |  |  | 自動火災報知設備
|  |  | 構内情報通信網設備 |  |  |  | 非常警報設備
|  |  | 構内交換設備 |  |  |  | ｶﾞｽ漏れ警報設備
|  |  | 拡声設備 |  |  |  | 自動閉鎖設備
施工 | 資格 確認資料 |  | 消防設備士 |  |  |  | あと施工アンカー施工士 |  |  | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | PROCESS
| 出来形 管理記録 |  | コンクリート基礎 | [6 empty] | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | PROCESS
| 品質 管理記録 | 電力設備工事
|  |  | 接地抵抗測定 |  |  |  | 照度測定（一般照明） |  |  | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | PROCESS
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  | 照度測定（非常照明）
|  |  | 絶縁耐力（高圧配線） |  |  |  | 分電盤類（構造・動作）
|  |  | 電圧及び相回転 |  |  |  | 制御盤・監視盤類（構造・ｼｰｹﾝｻ他）
|  |  | 電流測定（幹線・分岐） |  |  |  | 動力設備（回転方向・発停他）
|  |  | 点灯試験（照明器具） |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ（極性・接地の導通）
総合動作試験（照明制御装置）
受変電・電力貯蔵・発電設備工事
|  |  | 受変電設備 |  |  |  | 電力貯蔵設備 |  |  | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | PROCESS
|  |  | 変圧器漏れ電流 |  |  |  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・ｶﾞｽ発電設備
|  |  | 絶縁監視装置 |  |  |  | 太陽光発電設備
通信・情報設備工事
|  |  | UTPｹｰﾌﾞﾙ伝送品質測定 |  |  |  | 映像・音響設備 |  |  | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | PROCESS
|  |  | 光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定 |  |  |  | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
|  |  | 構内情報通信網設備 |  |  |  | 監視ｶﾒﾗ設備
|  |  | 構内交換設備 |  |  |  | 自動火災報知設備
|  |  | 拡声設備 |  |  |  | 非常警報設備
|  |  | 情報表示設備 |  |  |  | ｶﾞｽ漏れ警報設備
|  |  | 誘導支援設備 |  |  |  | 自動閉鎖設備
その他
|  |  | アンカーボルト引き抜き試験 | [6 empty] | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | PROCESS
各試験測定器校正証
|  |  | 絶縁抵抗計 |  |  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ |  |  | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | PROCESS
|  |  | 接地抵抗計 |  |  |  | 照度計
|  |  | ｸﾗﾝﾌﾟﾒｰﾀ |  |  |  | ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定器

## 機械
ver.20251101
完成図書チェックリスト （機械設備工事）
チェック方法 有"✔" 該当なし"―"
工 種 |  | 書 類 |  | 摘 要 | チェック欄 |  | 格納先
[5 empty] | 受注者 | 監督員
資機材 | 材料(資機材)の承諾 (機材の品質及び性能を証明する資料※1) | 1 | 納入仕様書 |  |  |  | MATERIAL
|  | 2 | 保温材、塗装材 | 安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄの添付。
|  | 3 | 耐震強度計算書 | 特記による。
|  | 4 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ付着量試験表
|  | 5 | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ調合表 | 少量の場合等は、監督員の承諾を受けて、省略可。
|  | 6 | 鋼材材料規格証明書(受水槽、ろ過機等)
|  | 7 | 各種合格証(圧力容器等)
|  | 8 | 区画貫通処理認定書の写し
|  | 9 | 材木の産地が確認できる資料(受水槽)
| 材料(資機材)検査に伴う試験 (機材の試験※2) | 1 | 【弁類】減圧、安全、温度調整、電磁、電動
|  | 2 | 【ﾎﾟﾝﾌﾟ類】小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ等
|  | 3 | 【ﾀﾝｸ類】鋼板製ﾀﾝｸ、ｵｲﾙﾀﾝｸ、膨張ﾀﾝｸ、熱交換器、ﾍｯﾀﾞｰ等
|  | 4 | 【空気調和類】ﾎﾞｲﾗｰ、温水発生機、吸収冷温水機、冷凍機
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、冷却塔、送風機、ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ等
|  | 5 | 【自動制御類】第4編第1章第6節1.6.1表4.1.16による
|  | 6 | 【給排水衛生類】衛生器具ﾕﾆｯﾄ、ｶﾞｽ湯沸器等
|  | 7 | 【浄化槽】槽、機器
|  | 8 | 【昇降機】ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、ｴｽｶﾚｰﾀｰ
|  | 9 | 【電気】盤類、電動機
施工 | 品質管理記録 (測定報告書) | 1 | 風量調整 | 適用は特記による。 |  |  | PROCESS
|  | 2 | 水量調整
|  | 3 | 室内外空気の温湿度の測定
|  | 4 | 室内気流及びじんあいの測定
|  | 5 | 騒音・振動の測定
|  | 6 | 飲料水の水質の測定
|  | 7 | 雑用水の水質の測定
| 品質管理記録 |  |  | 試験範囲図、写真(保持時間が確認できるもの)、時記圧計ﾁｬｰﾄ紙を添付すること。また、冷媒試験やｶﾞｽ試験のようなｶﾞｽの種類や容量で試験圧等が変わるものは、その根拠となる資料を添付すること。 |  |  | PROCESS
| (水圧試験) | 1 | 蒸気･高温水･冷温水･冷却水･ﾌﾞﾗｲﾝ･給水･給湯･消火(水系)
| (空気圧試験) | 2 | 油
| (気密試験) | 3 | 冷媒･消火(不活性ｶﾞｽ･ﾊﾛｹﾞﾝ化物･粉末)･ｶﾞｽ(点火試験を含む)
| (満水試験) | 4 | 排水
| (通水試験) | 5 | 給水･排水･空調ﾄﾞﾚﾝ ※飲料水以外の給水管は着色水にて行う。
| 品質管理記録 | 1 | 【弁類】減圧、安全、温度調整、電磁、電動 |  |  |  | PROCESS
|  | 2 | 【ﾎﾟﾝﾌﾟ類】小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ等
|  | 3 | 【ﾀﾝｸ類】鋼板製ﾀﾝｸ、ｵｲﾙﾀﾝｸ、膨張ﾀﾝｸ、熱交換器、ﾍｯﾀﾞｰ等
|  | 4 | 【空気調和類】ﾎﾞｲﾗｰ、温水発生機、吸収冷温水機、冷凍機
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、冷却塔、送風機、ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ等
|  | 5 | 【自動制御類】 | 制御・計測調整報告書を提出する。詳細は、標仕による。
|  | 6 | 【給排水衛生類】衛生器具ﾕﾆｯﾄ、ｶﾞｽ給湯器等
|  | 7 | 【浄化槽】現場施工型、ﾕﾆｯﾄ型 | 詳細は、標仕による。
|  | 8 | 【昇降機】ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、小荷物専用昇降機、ｴｽｶﾚｰﾀｰ | (一社)日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ協会標準の定める試験成績書とする。
|  | 9 | 【電気】盤類
|  | 10 | 【さく井】揚水井、地中熱交換井 | 詳細は、標仕による。
|  | 11 | 【機械式駐車】二段方式駐車装置 | 詳細は、標仕による。
|  | 12 | 【医療ｶﾞｽ】 | 詳細は、標仕による。
| 品質管理記録 | ｱｽﾍﾞｽﾄ分析結果報告書 |  | 特記による。 |  |  | PROCESS
|  | 躯体貫通部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ調査報告書 |  | 〃
|  | 躯体貫通部電磁波ﾚｰﾀﾞｰ調査報告書 |  | 〃
|  | 溶接部浸透探傷検査報告書 |  | 〃
|  | 溶接部放射線透過検査報告書 |  | 〃
|  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ引き抜き試験報告書 |  | 〃
(注1)設計図書において、JISﾏｰｸ、JASﾏｰｸ又は「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」によると指定された機材で、JISﾏｰｸ、JASﾏｰｸ又は「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合することを示す認証機関ﾏｰｸの機材を使用する場合及び監督員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。
(注2)製造者において、実験値等が整備されているものは、監督員の承諾により、性能表・能力計算書等、性能を証明するものをもって試験に代えることができる。
前回 H25.12.10

## 建退共
ver.20250401
建設業退職金共済制度加入・未加入業者一覧表
契約番号 |  | 202200000
工 事 名 |  | 令和○年度○○○事業市道○○線橋梁修繕工事
番号 | 施工体系 | 業 者 名 | 建設業退職金制度 | 建退共契約番号 | 他の退職金制度 |  | 適用外
1 | 元請 | ○○建設 | 加 入 | 00-0000
2 | 一次 | ○○○土木 | 加 入 | 00-0000
3 | 一次 | ○○ブロック | 加 入 | 00-0000
4 | 一次 | ○○橋梁補修 | 加 入 | 00-0000
5 | 二次 | ○○工業 | 加 入 | 00-0000
6 | 二次 | ○○斫り | 加 入 | 00-0000
7 | 一次 | ○○舗装 |  |  | ○○○退職金特別共済
8 | 二次 | ○○道路 | 加 入 | 00-0000
9 | 一次 | ○○舗装切断 |  |  | ○○企業退職金制度
10 | 一次 | ○○交通 |  |  |  |  | 警備業加入不可
※注意事項 |  |  |  |  | 受注者確認 | 市監督員確認
・施工体系図の通りに記入する。
・内容確認のうえ、確認欄に記名する。

## 副産物
ver.20250401
建設副産物処理状況一覧表
契約番号 |  |  |  |  | 受注者名
工事名
年月日 | 副産物の種類 | 産廃 | 数量 (※1) | 単位 | 収集・運搬業者名 | 搬入先事業者名 | 資料 | 備考 (※2)
2021-04-04 | コンクリートがら | ○ | 2 | ㎥ | ○○運搬 | ○○産業 | 電子マニフェスト | E票なし
2021-05-05 | 木くず | ○ | 3 | ㎥ | ○○運搬 | ○○ | 電子マニフェスト
2021-06-06 | 鉄くず | ○ | 200 | kg | ○○運搬 | ○○ | 紙マニフェスト
2021-07-07 | 鉄くず |  | 200 | kg | 自社 | ○○金属 | 伝票
2021-08-08 | 発生土 |  | 10 | ㎥ | 自社 | 指定建設発生土受入地 | 搬入証明書
2021-09-09 | フロン | ○ |  |  | ○○リサイクル | ○○リサイクル | 引取証明書
2021-10-10 | PCB | ○ |  |  | 施設管理者 | 施設管理者 | 引渡書
(※1) 単位換算式によりコブリス（実施書）、設計書等との整合が確認できること。 | [5 empty] | 現場代理人確認 | 市監督員確認
(※2) 検査日にマニフェスト（E票）が届かない場合は、備考欄に「E票なし」と記載。 | [5 empty] | (署名または押印) (※3) | (署名または押印) (※3)
(※3） 情報共有システムで決裁処理した場合は署名・押印不要。

## 材料検査簿
材料検査簿等作成基準 （建築工事） |  | ＜本表は、工事の主要材料に着目したもので施工中の検査記録の全てを指定しているものではありません。＞ | [8 empty] | ver.20250401
工 種 | 材料名称 | 工事施工者 | [7 empty] | 市監督員等（工事監理者を含む）
|  | 材料承認 （施工計画） | 添付資料 | 材料としての 搬入写真 | 材料検査簿 | 搬入報告書 | 出荷証明等 | 自主検査 記録 | 備考 | 材料搬入時 | 工事監理者等 施工時立会 | 検査監検査
品質・規格証明
仮設工事 | 特殊な仮設資機材 | 該当する場合 |  | 該当する場合 |  |  | 該当する場合
土工事 | 埋戻し材、盛土材(砕石等） | 購入土必要 |  | 必要に応じて |  |  | 納入伝票 | ○ | 施工時検査
地業工事 | 杭材料 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | 試験杭施工時
| 混和剤（セメントミルク工法） | ○ | ○ |  |  |  | 納入伝票
| 溶接材料（杭継手部） | ○ | ○ | ○
| 杭頭補強筋 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | 配筋検査
| 地盤改良材 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | 施工時検査 |  | 施工状況確認
| 砕石（RC-40,C-30) | 材料承認不要 | 不要 |  |  |  | 納入伝票
鉄筋工事 | 鉄筋 | JIS製品不要 | JIS製品不要 | JISマーク等 | ○ 構造体のみ |  | ミルシート |  |  | ○ | 配筋検査
| 溶接金網 | JIS製品不要 | JIS製品不要 | JISマーク等 |  |  | ○
| 高強度せん断補強筋 | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | 配筋検査
| スリーブ補強筋(既製品） | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | 配筋検査
コンクリート工事 | 型枠材（合板型枠類） | 材料承認不要 | 不要 | 板厚、JASマーク | [6 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前 | 基礎出来形検査
| 特殊型枠（フラットデッキ他） | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前
| 生コンクリート（混和剤含む） | 配合計画書による |  | 受入検査 | ○ 構造体のみ |  | ○ |  |  | ○ | 現場受入試験時
鉄骨工事 | 鋼材 | 施工図 | ← | ○ |  |  | ミルシート |  | 工場検査記録 |  | 鉄骨仮組・製品検査 | 建方検査
| 高力ボルト、普通ボルト | 施工図 | ← | ○ |  |  | ミルシート |  |  |  | 建方検査 | 建方検査
| アンカーボルト | 施工図 | ← | ○ |  |  | ミルシート |  |  |  | 配筋検査 | 建方検査
| スタッド | ○ | ○ | ○ |  |  | ミルシート |  |  |  | スタッド溶接後
| デッキプレート | ○ | ○ | ○ |  |  | ミルシート |  |  |  | 施工が建方検査後の場合
| 溶接材料（※現場溶接） | 施工計画 | ← | ○
| 耐火被覆材 | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | 施工状況確認
| 溶融亜鉛メッキ材料 | 施工計画 | ← | 工場製作過程 | [6 empty] | 建方検査 | 建方検査
ブロック、ALC等工事 | コンクリートブロック材料 | 特殊製品 |  | ○ |  |  | ○
| ALCパネル材料 | 施工図 | ← | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 施工状況確認 | 足場解体前検査
| 押出成形セメント板材料 | 施工図 | ← | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 施工状況確認 | 足場解体前検査
防水工事 | 屋根防水材料 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | 膜厚確認等 | ○ | 施工状況確認 | 足場解体前検査
| シーリング材料 | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | 簡易接着性試験
| 断熱材料 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 施工状況確認
石工事 | 石材料 | 施工計画 | ← | ○ | [5 empty] | ※自然石の場合
タイル工事 | タイル材料 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ※外装タイルのみ
| タイル張り付け用材料 | ○ | ○ | [5 empty] | 打診確認
木工事 | 構造材（市産材） | 施工計画 | 市産材 | ○ | ○ 構造体のみ |  | 県産材販売管理表 |  | 寸法・含水率 | ○ | 建方検査 | 建方検査
| 造作材（市産材） | 施工計画 | 市産材 | ○ |  |  | 県産材販売管理表 |  | 寸法・含水率
| 下地材（市産材） | 施工計画 | 市産材 | ○ |  |  | 県産材販売管理表 |  | 寸法・含水率
| 集成材 | 施工計画 |  | ○ |  | ○ 構造体のみ | ○
屋根及びとい工事 | 金属板屋根（長尺材・折板等） | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | 施工状況確認 | 足場解体前検査
| 瓦材料 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 施工状況確認 | 足場解体前検査
| とい材料 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 施工状況確認 | 足場解体前検査
金属工事 | 金属製品 | ○ | ○ | ○ | 必要に応じて |  | ○ |  |  | 必要に応じて | ※高所のみ | 足場解体前検査
| 軽量鉄骨壁・天井下地 | JIS製品不要 | JIS製品不要 | JISマーク等 |  |  |  | ○ | 施工時検査 |  | 施工状況確認 | 下地検査
| あと施工アンカー | ○ | ○ | ○ | 必要に応じて |  | ○ |  |  | 必要に応じて | 引張試験立会
左官工事 | モルタル | 施工計画 | ← | ○ |  |  |  | ○ | 施工時検査
| セルフレベリング材 | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
| 仕上塗材 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○
| ロックウール | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | 施工時検査
建具工事 | アルミ製建具 | 施工図 | ← |  |  |  |  | ○ | ﾒｰｶｰ検査記録 |  | ※高所のみ
| 鋼製建具 | 施工図 | ← |  |  |  |  | ○ | ﾒｰｶｰ検査記録 |  | ※高所のみ
| 木製建具 | 施工図 | ← |  |  |  |  | ○ | ﾒｰｶｰ検査記録
| 建具用金物 | 施工図 | ←
| ガラス | 施工図 | ← |  |  |  | ○
| シャッター | 施工図 | ← |  |  |  |  | ○ | ﾒｰｶｰ検査記録
カーテンウォール工事 | カーテンウォール構成材料 | 施工図 | ← |  |  |  |  | ○ | ﾒｰｶｰ検査記録 |  | 施工状況確認 | 足場解体前検査
塗装工事 | 塗料 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | 入荷/空缶検収
内装工事 | ビニル床シート | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
| カーペット | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
| 合成樹脂塗床材 | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○
| フローリング | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
| 畳 | 材料承認不要 | 不要 |  |  |  | ○
| ボード類 | JIS製品不要 | JIS製品不要 | JISマーク等 |  |  | ○
| 壁紙 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
| 断熱、防露材 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
ユニット・その他 | フリーアクセスフロア | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
| 可動間仕切り | 施工図 | ← |  |  |  |  | ○ | ﾒｰｶｰ検査記録
| トイレブース | 施工図 | ← |  |  |  |  | ○ | ﾒｰｶｰ検査記録
| 家具 | 施工図 | ← |  |  |  |  | ○ | ﾒｰｶｰ検査記録
外構工事 | 排水管 | JIS製品不要 | JIS製品不要 | JISマーク等 |  |  | ○ |  |  |  | 排水勾配・位置
| 排水枡 | JIS製品不要 | JIS製品不要 | JISマーク等 |  |  | ○
| コンクリート２次製品 | ○ |  |  |  |  | ○
| 囲障 （フェンス・門扉等） | ○ |  |  |  |  | ○
| 路床材 | 購入土必要 |  |  |  |  | 納入伝票 | ○ | 施工時検査
| 路盤材 | 粒調砕石は必要 | ○ |  |  |  | 納入伝票 | ○ | 施工時検査 |  | 施工状況確認
| アスファルト合材 | 施工計画 | ○ | 現着・敷均温度 | ○ |  | 納入伝票 | ○ | 施工時検査 | ○ | 施工状況確認
| 生コンクリート（混和剤含む） | 配合計画書による |  | 受入検査 |  |  | 納入伝票 | ○ | 施工時検査 |  | ※構造体以外不要
| ブロック系舗装材 |  |  | ○ |  |  | 納入伝票
植栽・屋上緑化 | 樹木類 | [5 empty] | 納入伝票 |  | 枯補償（1年）
| 芝、地被類 | [5 empty] | 納入伝票
| 肥料、土壌改良材 | ○ | ○ | ○
改修編 | 【外壁】クラック補修材 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 施工状況確認 | 足場解体前検査
| 【外壁】モルタル浮き補修材 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 施工状況確認 | 足場解体前検査
| 【外壁】コンクリート爆裂補修材 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 施工状況確認 | 足場解体前検査
【凡例】 | ・材料承認（施工計画）欄・・・・・・・・ | 工事着手前に「材料承認願」が必要な材料は○印とした。また、施工計画書のなかで使用材料に関する記述をしても良い。材料承認が原則不要なものはグレー表示だが該当する場合に必要なものは記載のとおり。
| ・添付資料欄・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 「品質証明」とは、ステンレスやアルミ等素材の材料種類や不燃材などの品質・性能が分かるもの。「規格証明」とは、材厚や長さなど形状寸法を指し、出来形に影響があるもの。
| ・材料検査簿欄・・・・・・・・・・・・・・・・ | 浜松市建設工事執行規則第２４条に基づき、材料搬入時に監督員等の立会検査を行い材料検査簿を作成するもの。この場合、公共建築工事標準仕様書：1.4.3（材料の搬入）に規定する「搬入報告書」を兼ねる。
| ・市監督員等の立会い欄・・・・・・・・ | 材料搬入時ではなく、施工状況の確認または検査によって材料を含めた品質管理状況を確認することで材料検査簿等の作成を省略できるとしたもの。
前回 H25.12.10
Note on B2: 工種は、建築特記（別表）を 参考に、標仕の並びに揃えた。
Note on E3: 添付資料の「添付」とは 材料承認願若しくは、 施工計画書への添付を指す。
Note on F3: 現場搬入時に、現場代理人が 検品した証として黒板を入れた 搬入時写真を残すもの
Note on C5: 仮設資機材（足場、仮囲い、 敷鉄板、現場事務所など）は 材料承認は不要だが、特殊 製品のみ監督員の指定で 該当となる場合がある
Note on D5: 仮設材料は「新品」でなくとも 良いとされ、材料承認が必要 な場合は監督員との協議で 指定された場合のみ