## 週表
週表シートと月表シートを記入してください。
完全週休2日（土日）達成確認表（建築工事）
青色 | の部分を入力してください。 (例) 日付：2026/**/**/** 実績：休・出・外
最初の週と最後の週の必要休日数は手動入力してください
対象期間開始日 |  | 2026-04-15 |  |  | 工事完成日 |  |  |  |  | 2027-02-10
不要な行は削除してください |  |  |  | 作業実績記入欄
週開始日 （土） |  | 週末日 （金） | 工期 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 必要 休日数 | 現場 閉所 実績 | 対象外 日数 | 判定
| ～ | 2026-04-17 | ● |  |  |  |  | 出 | 出 | 出 | 0 | 0 | 0 | 達成
2026-04-18 | ～ | 2026-04-24 | ● | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-04-25 | ～ | 2026-05-01 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-05-02 | ～ | 2026-05-08 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-05-09 | ～ | 2026-05-15 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-05-16 | ～ | 2026-05-22 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-05-23 | ～ | 2026-05-29 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-05-30 | ～ | 2026-06-05 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-06-06 | ～ | 2026-06-12 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-06-13 | ～ | 2026-06-19 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-06-20 | ～ | 2026-06-26 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-06-27 | ～ | 2026-07-03 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-07-04 | ～ | 2026-07-10 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-07-11 | ～ | 2026-07-17 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-07-18 | ～ | 2026-07-24 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-07-25 | ～ | 2026-07-31 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-08-01 | ～ | 2026-08-07 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-08-08 | ～ | 2026-08-14 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-08-15 | ～ | 2026-08-21 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-08-22 | ～ | 2026-08-28 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-08-29 | ～ | 2026-09-04 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-09-05 | ～ | 2026-09-11 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-09-12 | ～ | 2026-09-18 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-09-19 | ～ | 2026-09-25 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-09-26 | ～ | 2026-10-02 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-10-03 | ～ | 2026-10-09 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-10-10 | ～ | 2026-10-16 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-10-17 | ～ | 2026-10-23 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-10-24 | ～ | 2026-10-30 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-10-31 | ～ | 2026-11-06 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-11-07 | ～ | 2026-11-13 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-11-14 | ～ | 2026-11-20 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-11-21 | ～ | 2026-11-27 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-11-28 | ～ | 2026-12-04 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-12-05 | ～ | 2026-12-11 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-12-12 | ～ | 2026-12-18 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-12-19 | ～ | 2026-12-25 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2026-12-26 | ～ | 2027-01-01 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2027-01-02 | ～ | 2027-01-08 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2027-01-09 | ～ | 2027-01-15 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2027-01-16 | ～ | 2027-01-22 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2027-01-23 | ～ | 2027-01-29 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2027-01-30 | ～ | 2027-02-05 | ● | 休 | 休 | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 達成
2027-02-06 | ～ | 2027-02-12 | ● | 休 | 休 | 出 | 出 | 出 |  |  | 2 | 2 | 0 | 達成
2027-02-13 | ～ | 2027-02-19 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-02-20 | ～ | 2027-02-26 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-02-27 | ～ | 2027-03-05 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-03-06 | ～ | 2027-03-12 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-03-13 | ～ | 2027-03-19 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-03-20 | ～ | 2027-03-26 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-03-27 | ～ | 2027-04-02 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-04-03 | ～ | 2027-04-09 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-04-10 | ～ | 2027-04-16 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-04-17 | ～ | 2027-04-23 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-04-24 | ～ | 2027-04-30 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-05-01 | ～ | 2027-05-07 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-05-08 | ～ | 2027-05-14 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-05-15 | ～ | 2027-05-21 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-05-22 | ～ | 2027-05-28 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-05-29 | ～ | 2027-06-04 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-06-05 | ～ | 2027-06-11 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-06-12 | ～ | 2027-06-18 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-06-19 | ～ | 2027-06-25 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-06-26 | ～ | 2027-07-02 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-07-03 | ～ | 2027-07-09 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-07-10 | ～ | 2027-07-16 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-07-17 | ～ | 2027-07-23 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-07-24 | ～ | 2027-07-30 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-07-31 | ～ | 2027-08-06 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-08-07 | ～ | 2027-08-13 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-08-14 | ～ | 2027-08-20 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-08-21 | ～ | 2027-08-27 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-08-28 | ～ | 2027-09-03 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-09-04 | ～ | 2027-09-10 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-09-11 | ～ | 2027-09-17 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-09-18 | ～ | 2027-09-24 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-09-25 | ～ | 2027-10-01 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-10-02 | ～ | 2027-10-08 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-10-09 | ～ | 2027-10-15 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-10-16 | ～ | 2027-10-22 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-10-23 | ～ | 2027-10-29 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-10-30 | ～ | 2027-11-05 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-11-06 | ～ | 2027-11-12 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-11-13 | ～ | 2027-11-19 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-11-20 | ～ | 2027-11-26 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-11-27 | ～ | 2027-12-03 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-12-04 | ～ | 2027-12-10 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-12-11 | ～ | 2027-12-17 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-12-18 | ～ | 2027-12-24 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2027-12-25 | ～ | 2027-12-31 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-01-01 | ～ | 2028-01-07 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-01-08 | ～ | 2028-01-14 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-01-15 | ～ | 2028-01-21 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-01-22 | ～ | 2028-01-28 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-01-29 | ～ | 2028-02-04 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-02-05 | ～ | 2028-02-11 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-02-12 | ～ | 2028-02-18 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-02-19 | ～ | 2028-02-25 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-02-26 | ～ | 2028-03-03 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-03-04 | ～ | 2028-03-10 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-03-11 | ～ | 2028-03-17 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-03-18 | ～ | 2028-03-24 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-03-25 | ～ | 2028-03-31 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-04-01 | ～ | 2028-04-07 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-04-08 | ～ | 2028-04-14 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-04-15 | ～ | 2028-04-21 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-04-22 | ～ | 2028-04-28 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-04-29 | ～ | 2028-05-05 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-05-06 | ～ | 2028-05-12 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-05-13 | ～ | 2028-05-19 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-05-20 | ～ | 2028-05-26 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-05-27 | ～ | 2028-06-02 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-06-03 | ～ | 2028-06-09 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-06-10 | ～ | 2028-06-16 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-06-17 | ～ | 2028-06-23 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-06-24 | ～ | 2028-06-30 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-07-01 | ～ | 2028-07-07 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-07-08 | ～ | 2028-07-14 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-07-15 | ～ | 2028-07-21 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-07-22 | ～ | 2028-07-28 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-07-29 | ～ | 2028-08-04 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-08-05 | ～ | 2028-08-11 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-08-12 | ～ | 2028-08-18 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-08-19 | ～ | 2028-08-25 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-08-26 | ～ | 2028-09-01 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-09-02 | ～ | 2028-09-08 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-09-09 | ～ | 2028-09-15 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-09-16 | ～ | 2028-09-22 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-09-23 | ～ | 2028-09-29 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-09-30 | ～ | 2028-10-06 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-10-07 | ～ | 2028-10-13 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-10-14 | ～ | 2028-10-20 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-10-21 | ～ | 2028-10-27 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-10-28 | ～ | 2028-11-03 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-11-04 | ～ | 2028-11-10 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-11-11 | ～ | 2028-11-17 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-11-18 | ～ | 2028-11-24 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-11-25 | ～ | 2028-12-01 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-12-02 | ～ | 2028-12-08 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-12-09 | ～ | 2028-12-15 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-12-16 | ～ | 2028-12-22 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-12-23 | ～ | 2028-12-29 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2028-12-30 | ～ | 2029-01-05 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-01-06 | ～ | 2029-01-12 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-01-13 | ～ | 2029-01-19 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-01-20 | ～ | 2029-01-26 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-01-27 | ～ | 2029-02-02 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-02-03 | ～ | 2029-02-09 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-02-10 | ～ | 2029-02-16 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-02-17 | ～ | 2029-02-23 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-02-24 | ～ | 2029-03-02 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-03-03 | ～ | 2029-03-09 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-03-10 | ～ | 2029-03-16 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-03-17 | ～ | 2029-03-23 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-03-24 | ～ | 2029-03-30 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-03-31 | ～ | 2029-04-06 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-04-07 | ～ | 2029-04-13 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-04-14 | ～ | 2029-04-20 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-04-21 | ～ | 2029-04-27 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-04-28 | ～ | 2029-05-04 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-05-05 | ～ | 2029-05-11 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-05-12 | ～ | 2029-05-18 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-05-19 | ～ | 2029-05-25 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-05-26 | ～ | 2029-06-01 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-06-02 | ～ | 2029-06-08 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-06-09 | ～ | 2029-06-15 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-06-16 | ～ | 2029-06-22 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-06-23 | ～ | 2029-06-29 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-06-30 | ～ | 2029-07-06 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-07-07 | ～ | 2029-07-13 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-07-14 | ～ | 2029-07-20 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-07-21 | ～ | 2029-07-27 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-07-28 | ～ | 2029-08-03 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-08-04 | ～ | 2029-08-10 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-08-11 | ～ | 2029-08-17 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-08-18 | ～ | 2029-08-24 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-08-25 | ～ | 2029-08-31 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-09-01 | ～ | 2029-09-07 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-09-08 | ～ | 2029-09-14 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-09-15 | ～ | 2029-09-21 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-09-22 | ～ | 2029-09-28 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-09-29 | ～ | 2029-10-05 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-10-06 | ～ | 2029-10-12 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-10-13 | ～ | 2029-10-19 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-10-20 | ～ | 2029-10-26 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-10-27 | ～ | 2029-11-02 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-11-03 | ～ | 2029-11-09 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-11-10 | ～ | 2029-11-16 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-11-17 | ～ | 2029-11-23 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-11-24 | ～ | 2029-11-30 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-12-01 | ～ | 2029-12-07 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-12-08 | ～ | 2029-12-14 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-12-15 | ～ | 2029-12-21 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-12-22 | ～ | 2029-12-28 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2029-12-29 | ～ | 2030-01-04 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-01-05 | ～ | 2030-01-11 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-01-12 | ～ | 2030-01-18 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-01-19 | ～ | 2030-01-25 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-01-26 | ～ | 2030-02-01 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-02-02 | ～ | 2030-02-08 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-02-09 | ～ | 2030-02-15 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-02-16 | ～ | 2030-02-22 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-02-23 | ～ | 2030-03-01 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-03-02 | ～ | 2030-03-08 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-03-09 | ～ | 2030-03-15 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-03-16 | ～ | 2030-03-22 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-03-23 | ～ | 2030-03-29 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-03-30 | ～ | 2030-04-05 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-04-06 | ～ | 2030-04-12 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-04-13 | ～ | 2030-04-19 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-04-20 | ～ | 2030-04-26 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-04-27 | ～ | 2030-05-03 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-05-04 | ～ | 2030-05-10 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-05-11 | ～ | 2030-05-17 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-05-18 | ～ | 2030-05-24 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-05-25 | ～ | 2030-05-31 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-06-01 | ～ | 2030-06-07 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-06-08 | ～ | 2030-06-14 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-06-15 | ～ | 2030-06-21 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-06-22 | ～ | 2030-06-28 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-06-29 | ～ | 2030-07-05 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-07-06 | ～ | 2030-07-12 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-07-13 | ～ | 2030-07-19 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-07-20 | ～ | 2030-07-26 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-07-27 | ～ | 2030-08-02 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-08-03 | ～ | 2030-08-09 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-08-10 | ～ | 2030-08-16 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-08-17 | ～ | 2030-08-23 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-08-24 | ～ | 2030-08-30 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-08-31 | ～ | 2030-09-06 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-09-07 | ～ | 2030-09-13 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-09-14 | ～ | 2030-09-20 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
2030-09-21 | ～ | 2030-09-27 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 外
Formulas:
週末日 （金） = [週開始日 （土）, row below]-1
週末日 （金） = [週開始日 （土）]+6
週開始日 （土） = [週開始日 （土）, row above]+7
Note on D8: 工期内の週は●
Note on L9: 最初の週の土日の日数を記入

## 月表
月単位の週休2日達成確認表
|  | 青色 | の部分と最終月の日数と土日数を入力してください。
| 年 月 | 工期 | 日数 | 土日数 | 現場閉所 実績 | 現場 閉所率 | 判定
1 | 2026年4月 | ● |  |  |  | #DIV/0! | 達成
2 | 2026年5月 | ● | 31 | 10 |  | 0% | 未達成
3 | 2026年6月 | ● | 30 | 8 |  | 0% | 未達成
4 | 2026年7月 | ● | 31 | 8 |  | 0% | 未達成
5 | 2026年8月 | ● | 31 | 10 |  | 0% | 未達成
6 | 2026年9月 | ● | 30 | 8 |  | 0% | 未達成
7 | 2026年10月 | ● | 31 | 9 |  | 0% | 未達成
8 | 2026年11月 | ● | 30 | 9 |  | 0% | 未達成
9 | 2026年12月 | ● | 31 | 8 |  | 0% | 未達成
10 | 2027年1月 | ● | 31 | 10 |  | 0% | 未達成
11 | 2027年2月 | ● | 28 | 8 |  | 0% | 未達成
12 | 2027年3月 |  | 31 | 8 |  | 0% | 外
13 | 2027年4月 |  | 30 | 8 |  | 0% | 外
14 | 2027年5月 |  | 31 | 10 |  | 0% | 外
15 | 2027年6月 |  | 30 | 8 |  | 0% | 外
16 | 2027年7月 |  | 31 | 9 |  | 0% | 外
17 | 2027年8月 |  | 31 | 9 |  | 0% | 外
18 | 2027年9月 |  | 30 | 8 |  | 0% | 外
19 | 2027年10月 |  | 31 | 10 |  | 0% | 外
20 | 2027年11月 |  | 30 | 8 |  | 0% | 外
21 | 2027年12月 |  | 31 | 8 |  | 0% | 外
22 | 2028年1月 |  | 31 | 10 |  | 0% | 外
23 | 2028年2月 |  | 29 | 8 |  | 0% | 外
24 | 2028年3月 |  | 31 | 8 |  | 0% | 外
25 | 2028年4月 |  | 30 | 10 |  | 0% | 外
26 | 2028年5月 |  | 31 | 8 |  | 0% | 外
27 | 2028年6月 |  | 30 | 8 |  | 0% | 外
28 | 2028年7月 |  | 31 | 10 |  | 0% | 外
29 | 2028年8月 |  | 31 | 8 |  | 0% | 外
30 | 2028年9月 |  | 30 | 9 |  | 0% | 外
31 | 2028年10月 |  | 31 | 9 |  | 0% | 外
32 | 2028年11月 |  | 30 | 8 |  | 0% | 外
33 | 2028年12月 |  | 31 | 10 |  | 0% | 外
34 | 2029年1月 |  | 31 | 8 |  | 0% | 外
35 | 2029年2月 |  | 28 | 8 |  | 0% | 外
36 | 2029年3月 |  | 31 | 9 |  | 0% | 外
Formulas:
年 月 = TEXT(EDATE([年 月, row above]&"1日",1),"yyyy年m月")
Note on C4: 工期内の月は●

## 通期
通期の週休2日確認表
週表の入力により自動計算されます。
| 対象期間開始日 | 工事完成日 | 総日数 | 対象外日数
| 2026-04-15 | 2027-02-10 | 301 | 0
| 対象日数 | 休日実績 | 現場閉所率 | 判定
| 301 | 86 | 28.57% | 達成
（週表・月表の結果が優先されます）

## 月別日数 (hidden)
年月 | 総日数 | 土曜日数 | 日曜日数 | 土日合計 | 平日日数
2025年10月 | 31 | 4 | 4 | 8 | 23
2025年11月 | 30 | 5 | 5 | 10 | 20
2025年12月 | 31 | 4 | 4 | 8 | 23
2026年1月 | 31 | 5 | 4 | 9 | 22
2026年2月 | 28 | 4 | 4 | 8 | 20
2026年3月 | 31 | 4 | 5 | 9 | 22
2026年4月 | 30 | 4 | 4 | 8 | 22
2026年5月 | 31 | 5 | 5 | 10 | 21
2026年6月 | 30 | 4 | 4 | 8 | 22
2026年7月 | 31 | 4 | 4 | 8 | 23
2026年8月 | 31 | 5 | 5 | 10 | 21
2026年9月 | 30 | 4 | 4 | 8 | 22
2026年10月 | 31 | 5 | 4 | 9 | 22
2026年11月 | 30 | 4 | 5 | 9 | 21
2026年12月 | 31 | 4 | 4 | 8 | 23
2027年1月 | 31 | 5 | 5 | 10 | 21
2027年2月 | 28 | 4 | 4 | 8 | 20
2027年3月 | 31 | 4 | 4 | 8 | 23
2027年4月 | 30 | 4 | 4 | 8 | 22
2027年5月 | 31 | 5 | 5 | 10 | 21
2027年6月 | 30 | 4 | 4 | 8 | 22
2027年7月 | 31 | 5 | 4 | 9 | 22
2027年8月 | 31 | 4 | 5 | 9 | 22
2027年9月 | 30 | 4 | 4 | 8 | 22
2027年10月 | 31 | 5 | 5 | 10 | 21
2027年11月 | 30 | 4 | 4 | 8 | 22
2027年12月 | 31 | 4 | 4 | 8 | 23
2028年1月 | 31 | 5 | 5 | 10 | 21
2028年2月 | 29 | 4 | 4 | 8 | 21
2028年3月 | 31 | 4 | 4 | 8 | 23
2028年4月 | 30 | 5 | 5 | 10 | 20
2028年5月 | 31 | 4 | 4 | 8 | 23
2028年6月 | 30 | 4 | 4 | 8 | 22
2028年7月 | 31 | 5 | 5 | 10 | 21
2028年8月 | 31 | 4 | 4 | 8 | 23
2028年9月 | 30 | 5 | 4 | 9 | 21
2028年10月 | 31 | 4 | 5 | 9 | 22
2028年11月 | 30 | 4 | 4 | 8 | 22
2028年12月 | 31 | 5 | 5 | 10 | 21
2029年1月 | 31 | 4 | 4 | 8 | 23
2029年2月 | 28 | 4 | 4 | 8 | 20
2029年3月 | 31 | 5 | 4 | 9 | 22
2029年4月 | 30 | 4 | 5 | 9 | 21
2029年5月 | 31 | 4 | 4 | 8 | 23
2029年6月 | 30 | 5 | 4 | 9 | 21
2029年7月 | 31 | 4 | 5 | 9 | 22
2029年8月 | 31 | 4 | 4 | 8 | 23
2029年9月 | 30 | 5 | 5 | 10 | 20
2029年10月 | 31 | 4 | 4 | 8 | 23
2029年11月 | 30 | 4 | 4 | 8 | 22
2029年12月 | 31 | 5 | 5 | 10 | 21
2030年1月 | 31 | 4 | 4 | 8 | 23
2030年2月 | 28 | 4 | 4 | 8 | 20
2030年3月 | 31 | 5 | 5 | 10 | 21