## Sheet1
令和７年度 工事完成検査一覧表（令和７年４月～令和７年１２月完成工事）
合格番号 | 契約番号 | 工事名 | 業種 | 受注者名 | 着手日 | 完成工期 | 完成日 | 完成検査日 | 評定点
0271 | 2024005241 | 令和6年度交通安全施設等整備・修繕国県道単独事業(市)引佐勝負坂線道路改良工事(正楽寺交差点関連) | 土木一式 | 株式会社戸田建設 | R6.7.5 | R7.5.16 | R7.4.1 | R7.4.8 | 80
0173 | 2024010707 | 令和6年度浜松市明神池運動公園野球場内野観覧席外壁及び屋根改修工事 | 建築一式 | 赤堀産業株式会社 | R6.9.13 | R7.4.11 | R7.4.11 | R7.4.23 | 84
0261 | 2024019622 | 令和6年度県単独治山（補助）事業水窪町奥領家（長尾）地区治山工事 | 法面・落石防止 | 有限会社光建設 | R6.12.20 | R7.5.9 | R7.5.1 | R7.5.8 | 78
0301 | 2024013019 | 令和6年度道路照明灯LED化更新事業(市)浜北貴布祢東原線ほか道路照明灯更新工事 | 電気 | 松川電気株式会社 | R6.10.11 | R7.4.30 | R7.4.30 | R7.5.13 | 79
0304 | 2024012575 | 令和6年度揚排水施設・樋門維持管理事業第一導水路樋門自動落下設置工事 | 機械器具設置 | 株式会社村松商会 浜松営業所 | R6.10.4 | R7.5.30 | R7.5.1 | R7.5.13 | 75
0322 | 2024011471 | 令和6年度長寿命化推進単独事業(市)浜北内野宮口線（宮口工区）舗装修繕工事 | ほ装 | 山平建設株式会社 | R6.9.27 | R7.5.16 | R7.5.7 | R7.5.16 | 88
0341 | 2024018988 | 令和6年度長寿命化推進単独事業（市）細江中川2号線舗装修繕工事その2 | ほ装 | 有限会社古人見古橋土建 | R7.1.22 | R7.5.16 | R7.5.14 | R7.5.19 | 75
0356 | 2024018640 | 令和6年度河川改良単独事業中郡小学校校庭貯留施設設置工事 | 土木一式 | 株式会社中岡建設 | R6.12.26 | R7.5.9 | R7.5.9 | R7.5.20 | 83
0361 | 2024012715 | 令和6年度市道整備国交付金事業（道整備交）（市）細江11号線外1線案内標識設置工事 | とび・土工・コンクリート | 丸一物産株式会社 | R6.10.11 | R7.5.9 | R7.5.9 | R7.5.20 | 80
0370 | 2024011222 | 令和6年度河川改良単独事業(普)引佐町伊平13号排水路改良工事 | 土木一式 | 株式会社戸田建設 | R6.9.20 | R7.5.20 | R7.5.19 | R7.5.21 | 83
0424 | 2023025726 | 令和5年度浜松市北部水泳場起流ポンプ（A）取替工事 | 管 | 有限会社山静商会 | R6.2.2 | R7.5.12 | R7.5.12 | R7.5.23 | 77
0546 | 2024011853 | 令和6年度交通安全施設等整備・修繕国交付金事業(防災・安全交)(市)都田501号線歩道整備工事に係る浜松市立都田小学校便所新設工事 | 建築一式 | 株式会社アビリティー | R6.10.11 | R7.5.16 | R7.5.16 | R7.5.26 | 78
0419 | 2024009983 | 令和6年度道路防災単独事業（市）引佐的場四方浄線道路防災工事 | 法面・落石防止 | 株式会社マット | R6.9.13 | R7.5.23 | R7.5.20 | R7.5.26 | 84
0434 | 2024007350 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)362号篠原橋1橋梁修繕・補強工事(右岸法面) | 土木一式 | 株式会社渡辺兄弟工業 | R6.8.2 | R7.5.14 | R7.5.14 | R7.5.26 | 76
0551 | 2024003908 | 令和6年度浜松市可美公園総合センター(体育館)吊り天井落下防止対策工事 | 建築一式 | 株式会社浜建 | R6.6.28 | R7.5.30 | R7.5.21 | R7.5.27 | 87
0437 | 2024013061 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(一)水窪羽ヶ庄佐久間線河内橋3橋梁修繕工事 | 土木一式 | 有限会社荻造園工事 | R6.10.8 | R7.5.16 | R7.5.16 | R7.5.27 | 76
0440 | 2024014006 | 令和6年度河川改良単独事業(普)四大地3号排水路改良工事 | 土木一式 | 森田建設株式会社 | R6.10.18 | R7.5.30 | R7.5.20 | R7.5.27 | 79
0459 | 2024009231 | 令和6年度河川改良単独事業(準)東芳川護岸改良工事 | 土木一式 | 株式会社守屋組 | R6.8.30 | R7.5.16 | R7.5.16 | R7.5.28 | 83
0508 | 2024002965 | 令和6年度浜松市立東小学校小規模改修（屋根・外壁等）工事 | 建築一式 | 山平建設株式会社 | R6.6.14 | R7.5.16 | R7.5.16 | R7.5.29 | 86
0509 | 2024017418 | 令和6年度国県道整備単独事業(主)浜松環状線(中郡第2工区)流末排水路改良工事 | 土木一式 | 有限会社永大小楠組 | R6.12.20 | R7.5.19 | R7.5.19 | R7.5.29 | 79
0510 | 2024010034 | 令和6年度浜松市かわな野外活動センター給水設備等更新工事 | 管 | つぼい工業株式会社 | R6.9.13 | R7.5.21 | R7.5.21 | R7.5.30 | 81
0568 | 2024005937 | 令和6年度社資交（防）長城特環公共第１号 城西浄化センター水処理設備改築工事（第１工区） | 機械器具設置 | 株式会社西原環境 中部支店 | R6.7.12 | R7.5.23 | R7.5.23 | R7.6.4 | 78
0569 | 2024011045 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号椿沢橋橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 株式会社中村組 | R6.9.20 | R7.5.23 | R7.5.23 | R7.6.4 | 85
0572 | 2024016186 | 令和6年度市単独土木施設災害復旧事業（市）浜北堀谷2号線道路災害復旧工事（6月28日豪雨） | 土木一式 | 株式会社氏原組 | R6.11.1 | R7.5.26 | R7.5.26 | R7.6.4 | 79
0748 | 2024020049 | 令和6年度河川維持修繕河川・排水路維持修繕事業（準）染地川河床等掘削工事（染地台1丁目工区） | とび・土工・コンクリート | 株式会社森島建設工業 | R7.1.17 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.5 | 77
0592 | 2024020402 | 令和6年度県単独治山（補助）事業 佐久間町大井（仙戸）地区治山工事 | 法面・落石防止 | 伊藤建設株式会社 | R6.12.27 | R7.5.30 | R7.5.28 | R7.6.5 | 80
0626 | 2023013594 | 令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事（舞台照明設備工事） | 電気 | 丸茂電機株式会社 名古屋営業所 | R5.12.14 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.6 | 78
0638 | 2024012739 | 令和6年度道整備推進交付金事業 林道大沢光明線開設工事 | 土木一式 | 有限会社益山 | R6.10.11 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.6 | 84
0623 | 2023027486 | 令和5年度水管耐第１２号（債務）南部第３幹線耐震化その１工事 | 土木一式 | 株式会社泉組 | R6.3.29 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.9 | 85
0642 | 2024002625 | 令和6年度浜松市東行政センター空調設備改修工事（機械設備工事） | 管 | 有限会社丸井配管工業 | R6.6.14 | R7.6.30 | R7.5.30 | R7.6.10 | 85
0640 | 2024013280 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号河内橋1橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 村松建設株式会社 | R6.10.18 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.10 | 78
0645 | 2024015708 | 令和6年度都市下水路整備単独事業(都)段子2号都市下水路補修工事 | 土木一式 | 株式会社泉組 | R6.11.29 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.10 | 86
0651 | 2024011501 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号(萬年橋)橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 山平建設株式会社 | R6.9.27 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.10 | 87
0655 | 2024005645 | 令和6年度国県道整備単独事業(国)473号(川合-大井)道路改良工事(6工区) | 土木一式 | 株式会社道林建設 | R6.10.1 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.10 | 80
0665 | 2024011907 | 令和6年度交通安全施設等整備・修繕国県道単独事業(一)宇布見浜松線地盤改良工事 | 土木一式 | 天龍造園建設株式会社 | R6.10.11 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.11 | 83
0666 | 2024009787 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号大輪橋橋梁修繕・補強工事(仮受ブラケット等設置) | 土木一式 | 株式会社中村組 | R6.8.30 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.11 | 84
0672 | 2024012364 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業（市）佐久間小田敷6号線小田敷橋橋梁修繕工事 | 土木一式 | 須山建設株式会社 | R6.10.4 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.11 | 84
0687 | 2024008886 | 令和6年度交通安全施設等整備・修繕国交付金事業（防災・安全交）（市）曳馬中田島線自転車通行空間整備工事 | 塗装 | 日邦ライン株式会社 | R6.8.23 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.11 | 81
0689 | 2024012995 | 令和6年度河川改良単独事業(普)飯田24号排水路改良工事 | 土木一式 | 株式会社守屋組 | R6.10.11 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.11 | 83
0691 | 2023021642 | 令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事（舞台機構設備工事） | 機械器具設置 | 森平舞台機構株式会社 | R5.12.22 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.12 | 79
0697 | 2023030087 | 令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事（舞台幕等工事） | 機械器具設置 | 株式会社大塚 | R6.3.8 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.12 | 74
0789 | 2023031027 | 令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事（舞台音響・映像設備工事） | 電気通信 | ネットワーク株式会社 | R6.3.22 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.12 | 76
0686 | 2024011479 | 令和6年度河川改良単独事業(普)西伝寺1号排水路改良工事 | 土木一式 | 有限会社荻造園工事 | R6.10.4 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.12 | 76
0693 | 2023019821 | 令和5年度（債務）道路メンテナンス国庫補助事業（国）１５２号大輪橋橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 株式会社中村組 | R6.1.19 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.12 | 91
0710 | 2024012231 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業（国）152号橋梁修繕・補強工事（新原大橋） | 土木一式 | 株式会社天竜組 | R6.10.4 | R7.5.30 | R7.5.30 | R7.6.12 | 84
0778 | 2024028303 | 令和6年度道路防災単独事業（一）鮎釣東雲名春野線道路防災工事（天春橋北・その２） | 法面・落石防止 | 株式会社西村組 | R6.10.10 | R7.6.10 | R7.6.10 | R7.6.18 | 77
0783 | 2024001946 | 令和6年度浜松市フルーツパーク管理事務所棟他空調設備改修工事（機械設備工事） | 管 | つぼい工業株式会社 | R6.6.7 | R7.6.13 | R7.6.13 | R7.6.19 | 82
0900 | 2024013024 | 令和6年度道路照明灯LED更新化事業（市）遠州浜1号線外20線道路照明灯更新工事 | 電気 | 池戸電気株式会社 | R6.10.18 | R7.6.30 | R7.6.6 | R7.6.19 | 78
0791 | 2024018188 | 令和6年度国県道整備単独事業（一）宇布見浜松線側溝改良工事 | 土木一式 | 株式会社起多組 | R6.11.29 | R7.6.10 | R7.6.10 | R7.6.19 | 77
0793 | 2024023984 | 令和6年度(債務)長寿命化推進単独事業(市)入野高塚2号線舗装修繕工事 | ほ装 | 文丘建設株式会社 | R7.3.5 | R7.6.10 | R7.6.10 | R7.6.19 | 80
0908 | 2024012133 | 令和6年度長寿命化推進単独事業(一)舞阪竜洋線舗装修繕工事(白羽工区)(寺脇工区) | ほ装 | 藤野建設株式会社 | R6.10.11 | R7.6.25 | R7.6.12 | R7.6.19 | 83
1221 | 2024002997 | 令和6年度浜松市フルーツパーク管理事務所棟他空調設備改修工事(電気設備工事) | 電気 | 株式会社鈴木電工 | R6.6.7 | R7.6.13 | R7.6.13 | R7.6.20 | 75
0860 | 2024022072 | 令和6年度地震対策消防水利整備事業 耐震性貯水槽設置工事（浜松市立高台幼稚園） | 土木一式 | ライト技建株式会社 | R7.1.24 | R7.6.18 | R7.6.18 | R7.6.24 | 77
1302 | 2024017153 | 令和6年度道路照明灯LED化更新事業（市）天竜阿蔵山線外道路照明灯更新工事 | 電気 | 明光電気株式会社 | R6.12.13 | R7.6.27 | R7.6.23 | R7.6.25 | 78
0881 | 2024013163 | 令和6年度水管耐第７号 （債務）南部第３幹線耐震化その１工事 | 水道管 | トキワ道路株式会社 | R6.10.18 | R7.6.13 | R7.6.13 | R7.6.25 | 84
0904 | 2024004612 | 令和6年度浜松市立湖東中学校小規模改修（屋根・外壁等）及びバリアフリー化工事 | 建築一式 | 赤堀産業株式会社 | R6.7.5 | R7.6.13 | R7.6.13 | R7.6.26 | 81
0946 | 2024014541 | 令和6年度市単独事業 御馬ヶ池公用地整備工事 | 造園 | 天龍造園建設株式会社 | R6.11.1 | R7.6.16 | R7.6.16 | R7.6.26 | 84
1249 | 2024007537 | 令和6年度浜松市雄踏文化センタートイレ改修工事（電気設備工事） | 電気 | 明光電気株式会社 | R6.7.26 | R7.6.20 | R7.6.20 | R7.6.27 | 76
1044 | 2024014217 | 令和6年度大平台北東区域地下構造物調査事業下流法面管路等復旧工事 | 土木一式 | 中村建設株式会社 | R6.10.4 | R7.6.20 | R7.6.20 | R7.6.27 | 83
0997 | 2024025429 | 令和6年度浜松市 ふれあい交流センター浜北 ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 有限会社南国電気通信設備 | R7.2.14 | R7.8.22 | R7.6.17 | R7.6.30 | 73
0952 | 2023028401 | 令和5年度(債務)道路メンテナンス国庫補助事業(市)東若林高塚1号線(若林跨線橋)橋梁修繕工事 | 土木一式 | 名工建設株式会社 静岡支店 | R6.5.13 | R7.7.31 | R7.6.24 | R7.6.30 | 88
0963 | 2024020209 | 令和6年度土木施設災害復旧事業（市）細江１４号線道路災害復旧工事（６災第５号） | 法面・落石防止 | 小林建設株式会社 | R7.1.17 | R7.6.18 | R7.6.18 | R7.6.30 | 82
0966 | 2024022189 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)257号橋梁修繕・補強工事(焼石橋) | 土木一式 | 朝日グリーン土木株式会社 | R7.2.11 | R7.6.20 | R7.6.20 | R7.6.30 | 78
1005 | 2024024970 | 令和6年度浜松市防災学習センター屋根改修工事 | 建築一式 | 有限会社中川塗装店 | R7.2.21 | R7.6.20 | R7.6.20 | R7.7.1 | 76
0985 | 2023022456 | 令和5年度（債務）道路メンテナンス国庫補助事業（一）両島二俣線塩見渡橋橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 西遠建設株式会社 | R6.3.13 | R7.6.20 | R7.6.20 | R7.7.1 | 72
0989 | 2024011716 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)細江1号線橋梁修繕工事(大江橋) | 土木一式 | 中村事業株式会社 | R6.10.4 | R7.6.20 | R7.6.20 | R7.7.1 | 81
1350 | 2024013181 | 令和6年度社会資本整備総合交付金事業 浜松城公園（鹿谷地区）整備工事 | 造園 | 天龍造園建設株式会社 | R6.10.25 | R7.6.19 | R7.6.19 | R7.7.1 | 75
1015 | 2024002828 | 令和6年度浜松市立伎倍小学校小規模改修（屋根・外壁）及びバリアフリー化工事 | 建築一式 | 赤堀産業株式会社 | R6.6.14 | R7.7.11 | R7.6.20 | R7.7.2 | 82
1035 | 2024006110 | 令和6年度浜松市雄踏文化センタートイレ改修工事（機械設備工事） | 管 | 株式会社ハマネン設備センター | R6.7.19 | R7.6.20 | R7.6.20 | R7.7.2 | 78
1046 | 2024021742 | 令和6年度浜松市東部地区体育館外壁改修工事 | 建築一式 | 株式会社五島組 | R7.2.7 | R7.6.20 | R7.6.20 | R7.7.2 | 78
1009 | 2024012234 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業（主）浜北袋井線橋梁修繕・補強工事（永島橋） | 土木一式 | 嵯峨造園株式会社 | R6.10.11 | R7.6.20 | R7.6.20 | R7.7.2 | 75
1023 | 2024017751 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)佐久間間庄1号線間庄橋橋梁修繕工事 | 土木一式 | 伊藤建設株式会社 | R6.12.27 | R7.6.20 | R7.6.20 | R7.7.2 | 77
1055 | 2024010029 | 令和6年度浜松市雄踏文化センタートイレ改修工事（建築工事） | 建築一式 | 株式会社中村組 | R6.7.26 | R7.6.20 | R7.6.20 | R7.7.3 | 80
1137 | 2023012504 | 令和5年度浜松市立神久呂小学校北校舎長寿命化改良他工事（建築工事） | 建築一式 | 須山建設株式会社 | R5.10.3 | R7.6.25 | R7.6.25 | R7.7.4 | 91
1140 | 2024028391 | 令和6年度浜松市春野文化センタートイレ洋式化工事 | 管 | 株式会社サンユー設備工業 | R7.3.28 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.7 | 77
1175 | 2024020847 | 令和6年度単独第１６号 中部処理区北ポンプ場耐水化工事（その１） | 電気 | 株式会社明電舎 静岡支店 | R7.1.17 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.7 | 74
1112 | 2023025700 | 令和5年度浜松市立西部中学校校舎改築工事(擁壁改修工事) | 土木一式 | 株式会社林工組 | R6.3.22 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.7 | 88
1114 | 2024023783 | 令和6年度(債務)長寿命化推進単独事業(一)舞阪竜洋線舗装修繕工事(大柳工区) | ほ装 | 風早建設株式会社 | R7.3.24 | R7.6.25 | R7.6.25 | R7.7.7 | 86
1142 | 2024014417 | 令和6年度改良第４号 中部処理区元浜処理分区枝線管きょ改良工事（その１） | 土木一式 | 稲川土建 稲川 巌 | R6.10.29 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.8 | 77
1144 | 2024018234 | 令和6年度県単独林道事業 林道春埜山線改良工事 | とび・土工・コンクリート | 株式会社正久工業 | R6.11.29 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.8 | 77
1149 | 2024013008 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号河内沢橋橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 株式会社トオヤリペアテック | R6.10.11 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.8 | 79
1204 | 2024023864 | 令和6年度浜松市農村環境改善センター屋根改修工事 | 防水 | 協同建材株式会社 | R7.2.21 | R7.6.27 | R7.6.27 | R7.7.9 | 71
1176 | 2024014653 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業（市）春野平野線新久瀬橋橋梁修繕工事 | 土木一式 | 株式会社板屋建設 | R6.11.1 | R7.6.27 | R7.6.27 | R7.7.9 | 79
1180 | 2024011530 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業（国）152号鳥羽山隧道トンネル修繕工事 | 土木一式 | 中村建設株式会社 | R6.10.4 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.9 | 87
1195 | 2024010188 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号(下池川橋1)橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 西遠建設株式会社 | R6.9.20 | R7.6.26 | R7.6.26 | R7.7.9 | 84
1255 | 2024026221 | 令和6年度(債務)長寿命化推進単独事業(市)市野積志線舗装修繕工事 | ほ装 | 株式会社中村組 | R7.3.19 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.9 | 85
1207 | 2024024585 | 令和6年度浜松市北星会館外壁改修工事 | 建築一式 | 有限会社中川塗装店 | R7.3.7 | R7.6.27 | R7.6.27 | R7.7.10 | 79
1365 | 2024017684 | 令和6年度道路照明灯LED化更新事業（主）浜松環状線外11線道路照明灯更新工事 | 電気 | 栄電気工業株式会社 | R6.12.13 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.10 | 79
1519 | 2024002648 | 令和6年度浜松市東行政センター空調設備改修工事(電気設備工事) | 電気 | 中一電気工業株式会社 | R6.6.14 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.10 | 75
1202 | 2024015829 | 令和6年度社資交重（通） 未西公共第２号 馬込第６処理分区枝線管きょ築造工事（第２工区） | 土木一式 | 風早建設株式会社 | R6.11.22 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.10 | 89
1203 | 2024022710 | 令和6年度(債務)道路維持修繕市道単独事業(市)大原6号線舗装修繕工事 | ほ装 | 株式会社小松組 | R7.3.24 | R7.7.1 | R7.7.1 | R7.7.10 | 84
1209 | 2024012196 | 令和6年度県単独林道事業 林道奈良代線舗装工事 | ほ装 | 北栄建設株式会社 | R6.10.2 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.10 | 77
1214 | 2024010114 | 令和6年度土木施設災害復旧事業（市）佐久間浦川半場線道路災害復旧工事（５災第５９号） | 土木一式 | 須山建設株式会社 | R6.9.13 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.10 | 87
1220 | 2024011502 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)東伊場森田線(第一堀留橋)橋梁修繕工事 | 土木一式 | 神谷建設株式会社 | R6.9.27 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.10 | 85
1247 | 2024005960 | 令和6年度単独第５号 西遠処理区 馬込第６処理分区枝線管きょ築造工事（その１） | 土木一式 | とやま建材株式会社 | R6.7.19 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.10 | 86
1271 | 2024022931 | 令和6年度（債務）河川改良単独事業（準）染地川護岸改良工事 | 土木一式 | 株式会社マル善トーカイ | R7.2.21 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.10 | 79
1254 | 2024013519 | 令和6年度浜松市ふれあい交流センター湖東受変電設備改修工事 | 電気 | 株式会社前島電気工業社 | R6.10.11 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.11 | 80
1248 | 2024021943 | 令和6年度河川改良単独事業(普)新原９７号排水路樋門改修工事 | 土木一式 | 森田建設株式会社 | R7.2.11 | R7.6.30 | R7.6.30 | R7.7.11 | 77
1326 | 2024025490 | 令和6年度都市計画道路整備単独事業(都)高林芳川線信号機移設工事 | 電気 | 株式会社木伏電気工業所 | R7.3.14 | R7.7.11 | R7.7.4 | R7.7.16 | 80
1327 | 2024017646 | 令和6年度市単災（令和５年６月２-３日降雨）古井川堰災害復旧工事 | 土木一式 | ヤマキチ建設有限会社 | R6.12.13 | R7.7.15 | R7.7.10 | R7.7.16 | 80
1377 | 2024022935 | 令和6年度浜松市曳馬協働センター屋根改修工事 | 防水 | 日宏乃塗装株式会社 | R7.2.14 | R7.7.4 | R7.7.4 | R7.7.17 | 79
1411 | 2024025749 | 令和6年度市単独土木施設災害復旧事業（市）細江4号線道路災害復旧工事（6月28日豪雨） | 土木一式 | 有限会社辻衛組 | R7.3.25 | R7.7.11 | R7.7.11 | R7.7.22 | 75
1889 | 2024017894 | 令和6年度河川改良単独事業（普）宮口113号排水路改良工事 | 土木一式 | 株式会社橋本組 | R6.12.27 | R7.7.11 | R7.7.11 | R7.7.22 | 78
1468 | 2025001282 | 令和7年度観光施設運営市単独事業弁天島海浜公園維持管理工事(海水浴場整地) | 土木一式 | 株式会社セイコー技研 | R7.5.27 | R7.7.11 | R7.7.11 | R7.7.23 | 73
1473 | 2024020558 | 令和6年度道路防災単独事業(市)広沢17号線法面対策工事 | 法面・落石防止 | 神谷建設株式会社 | R7.1.24 | R7.7.16 | R7.7.16 | R7.7.24 | 86
1503 | 2024010258 | 令和6年度高規格幹線道路ICアクセス道路整備国庫補助事業(国)152号(池島-大原)道路改良工事(河川付替2右岸) | 土木一式 | 正光経常建設共同企業体 | R6.9.20 | R7.7.15 | R7.7.15 | R7.7.24 | 81
1532 | 2024026215 | 令和6年度（債務）道路維持修繕市道単独事業（市）豊44号線舗装修繕工事 | ほ装 | 株式会社浜建 | R7.3.25 | R7.7.18 | R7.7.18 | R7.7.28 | 86
1756 | 2023008634 | 令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事（電気設備工事） | 電気 | 鈴木・松川特定建設工事共同企業体 | R5.12.14 | R7.7.18 | R7.7.18 | R7.7.29 | 87
2050 | 2023008629 | 令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事（建築工事） | 建築一式 | 中村組・常盤特定建設工事共同企業体 | R5.12.14 | R7.7.18 | R7.7.18 | R7.7.29 | 90
1558 | 2024023026 | 令和6年度大平台北東区域地下構造物調査事業（市）大平台82号線排水施設整備工事 | 土木一式 | 中村建設株式会社 | R7.1.31 | R7.7.18 | R7.7.18 | R7.7.29 | 84
1585 | 2024020926 | 令和6年度河川改良単独事業(準)五反田川堤防改良工事 | 土木一式 | 川合建設株式会社 | R7.1.31 | R7.8.4 | R7.7.22 | R7.7.30 | 78
1638 | 2023015896 | 令和5年度浜松市浜北文化センター大規模改修工事（機械設備工事） | 管 | 日管・つぼい特定建設工事共同企業体 | R5.12.14 | R7.7.18 | R7.7.18 | R7.7.31 | 80
1641 | 2024008604 | 令和6年度(債務)道路メンテナンス国庫補助事業(国)150号(新川橋3)橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 株式会社林工組 | R6.8.23 | R7.7.30 | R7.7.23 | R7.7.31 | 89
1642 | 2024022700 | 令和6年度(債務)道路維持修繕市道単独事業(市)根洗17号線舗装修繕工事 | ほ装 | 株式会社マル善トーカイ | R7.4.10 | R7.7.18 | R7.7.18 | R7.7.31 | 76
1674 | 2024017729 | 令和6年度水改老天第4号 春野町気多給水区老朽管更新その2工事 | 水道管 | 管理事業有限会社 | R6.12.27 | R7.8.7 | R7.7.25 | R7.7.31 | 76
1670 | 2024023496 | 令和6年度（債務）道路維持修繕市道単独事業（市）浜北灰木37号線外1線舗装修繕工事 | ほ装 | 小笠原マル昇株式会社 | R7.4.7 | R7.7.30 | R7.7.28 | R7.8.1 | 84
1676 | 2024021250 | 令和6年度土木施設災害復旧事業（市）天竜東嶺1号線道路災害復旧工事（6災第10号） | 法面・落石防止 | 有限会社益山 | R7.1.31 | R7.7.25 | R7.7.25 | R7.8.1 | 80
1719 | 2024027692 | 令和6年度市単独土木施設災害復旧事業(一)白倉西川線道路災害復旧工事(10/23降雨・西川橋西) | 法面・落石防止 | 株式会社天竜アキヤマ | R6.10.25 | R7.7.29 | R7.7.29 | R7.8.4 | 84
1880 | 2024023684 | 令和6年度浜松市龍山保健センター屋根改修工事 | 防水 | 株式会社精美堂塗装店 | R7.2.21 | R7.7.25 | R7.7.25 | R7.8.5 | 78
1751 | 2023030745 | 令和5年度林道維持補修事業 林道高平線維持補修工事 | 法面・落石防止 | 株式会社天竜アキヤマ | R5.8.4 | R7.7.25 | R7.7.25 | R7.8.5 | 84
1795 | 2024026076 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)天竜落合前線青雲橋橋梁修繕工事 | 土木一式 | 株式会社神田組 | R7.3.22 | R7.7.31 | R7.7.31 | R7.8.5 | 77
2002 | 2024011218 | 令和6年度（債務）道路メンテナンス国庫補助事業（国）362号橋梁修繕・補強工事（森川橋1） | 土木一式 | 嵯峨造園株式会社 | R6.9.27 | R7.7.28 | R7.7.28 | R7.8.5 | 68
1784 | 2024024919 | 令和6年度（債務）市道整備単独事業（市）若林81号線道路改良工事 | 土木一式 | 株式会社飯尾組 | R7.3.11 | R7.7.25 | R7.7.25 | R7.8.6 | 80
1798 | 2024013239 | 令和6年度道路防災単独事業(市)佐久間浦川半場線道路防災工事 | 法面・落石防止 | 株式会社道林建設 | R6.10.25 | R7.7.25 | R7.7.25 | R7.8.6 | 74
1801 | 2024025757 | 令和6年度（債務）市道整備単独事業（市）有玉南50号線道路改良工事 | 土木一式 | 株式会社エムケイ | R7.3.18 | R7.7.31 | R7.7.31 | R7.8.6 | 80
1814 | 2024028981 | 令和6年度交通安全施設等整備・修繕国県道単独事業（主）天竜東栄線側溝蓋掛工事（神沢） | 土木一式 | 片桐建設株式会社 | R7.4.1 | R7.7.31 | R7.7.31 | R7.8.6 | 79
1840 | 2024029897 | 令和6年度河川改良単独事業（普）本沢合16号排水路ポンプ設備修繕工事（小林雨水貯留池） | 機械器具設置 | 荏原実業株式会社 静岡支社 | R7.3.4 | R7.7.31 | R7.7.30 | R7.8.7 | 74
1942 | 2024022435 | 令和6年度浜松市ふれあい交流センター浜北外壁改修工事 | 建築一式 | 株式会社五島組 | R7.2.14 | R7.7.25 | R7.7.25 | R7.8.7 | 78
1839 | 2024024871 | 令和6年度（債務）交通安全施設等整備・修繕市道単独事業(市)佐藤7号線道路改良工事 | 土木一式 | 株式会社サンテックトーカイ | R7.3.11 | R7.7.31 | R7.7.31 | R7.8.7 | 81
1844 | 2024026273 | 令和6年災 林道施設災害復旧事業林道光南線（１号箇所）災害復旧工事 | 土木一式 | 天龍土建工業株式会社 | R7.3.18 | R7.8.1 | R7.7.31 | R7.8.7 | 84
1848 | 2024020349 | 令和6年度市道整備単独事業（市）長鶴5号線道路改良工事 | 土木一式 | 株式会社天竜組 | R7.1.17 | R7.7.31 | R7.7.31 | R7.8.7 | 79
1856 | 2024022716 | 令和6年度道路防災国交付金事業（防災・安全交）（一）大輪天竜線道路防災工事（井戸沢南・その２） | 法面・落石防止 | 龍川建設株式会社 | R7.2.21 | R7.7.31 | R7.7.31 | R7.8.7 | 81
1862 | 2024003977 | 令和6年度花川運動公園法面補強工事 | 法面・落石防止 | 須山建設株式会社 | R6.6.28 | R7.7.31 | R7.7.31 | R7.8.7 | 90
1881 | 2024023994 | 令和6年度水改天第５号（債務）二俣町二俣地内配水管改良工事 | 水道管 | 村松配管株式会社 | R7.3.7 | R7.7.31 | R7.7.31 | R7.8.8 | 83
1893 | 2024007606 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(主)細江舞阪線(馬郡跨線橋)橋梁修繕工事 | 土木一式 | 中村建設株式会社 | R6.8.23 | R7.7.31 | R7.7.31 | R7.8.8 | 87
1912 | 2024011608 | 令和6年度道路防災国交付金事業(防災・安全交)(国)257号道路防災工事(伊平Ａ111) | 法面・落石防止 | 株式会社マット | R6.10.4 | R7.7.31 | R7.7.31 | R7.8.12 | 84
2003 | 2024022052 | 令和6年災 林道施設災害復旧事業 林道滝沢線（１号箇所）災害復旧工事 | 法面・落石防止 | 小林建設株式会社 | R7.2.7 | R7.8.8 | R7.8.8 | R7.8.18 | 80
2026 | 2024022969 | 令和6年度（債務）市道整備単独事業（市）市野101号線道路改良工事 | 土木一式 | 有限会社富士工務店 | R7.2.18 | R7.8.8 | R7.8.8 | R7.8.20 | 77
2033 | 2024025762 | (債務)長寿命化推進単独事業(一)舞阪竜洋線舗装修繕工事(新橋工区) | 舗装 | 神谷建設株式会社 | R7.4.4 | R7.8.8 | R7.8.8 | R7.8.20 | 85
2089 | 2024023509 | 令和6年度（債務）長寿命化推進単独事業（市）東大山三方原線舗装修繕工事 | ほ装 | 須山建設株式会社 | R7.4.1 | R7.8.13 | R7.8.13 | R7.8.22 | 89
2116 | 2024027573 | 令和6年度浜松市水窪高齢者交流センター外壁及び屋根改修工事 | 建築一式 | 正光経常建設共同企業体 | R7.4.1 | R7.8.22 | R7.8.22 | R7.8.25 | 76
2137 | 2025005869 | 令和7年度浜松市営住宅遠州浜団地Ｃ５棟屋上防水改修工事 | 防水 | 株式会社応化建材工業 | R7.5.15 | R7.8.20 | R7.8.20 | R7.8.25 | 77
2114 | 2024023097 | 令和6年度(債務)市道整備単独事業(市)引佐金指三岳線側溝改良工事 | 土木一式 | 株式会社マット | R7.2.21 | R7.9.5 | R7.8.18 | R7.8.25 | 85
2195 | 2024029609 | 令和6年度浜松市 天竜学校給食センター ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 有限会社南国電気通信設備 | R7.3.28 | R7.9.30 | R7.8.18 | R7.8.27 | 72
2296 | 2024022752 | 令和6年度（債務）市道整備単独事業（市）浜北本沢合中瀬南1号線外1線側溝改良工事 | 土木一式 | 日鉱産業株式会社 | R7.2.28 | R7.8.15 | R7.8.15 | R7.8.27 | 79
2198 | 2024022652 | 令和6年度浜松市浜北武道館外壁改修工事 | 建築一式 | 株式会社五島組 | R7.2.28 | R7.8.15 | R7.8.15 | R7.8.28 | 79
2189 | 2024010165 | 令和6年度水管耐第５号 （債務）常光第１幹線継手補強工事 | 土木一式 | 赤堀産業株式会社 | R6.9.13 | R7.8.29 | R7.8.21 | R7.8.28 | 84
2232 | 2025002591 | 令和7年度市単独林道事業 林道大平線舗装工事 | ほ装 | 株式会社岩田建設 | R7.5.9 | R7.9.26 | R7.8.20 | R7.8.28 | 86
2254 | 2024029052 | 令和6年度県単独林道事業 林道戸倉線（１工区）改良工事 | とび・土工・コンクリート | 株式会社神谷土木 | R7.3.28 | R7.8.22 | R7.8.22 | R7.8.28 | 76
2475 | 2024027223 | 令和6年度浜松市 天竜消防署本署・天竜区役所駐車場 ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 中一電気工業株式会社 | R7.2.28 | R7.9.16 | R7.8.26 | R7.8.29 | 72
2339 | 2024023830 | 令和6年度水改老天第７号（債務）只来地内老朽管更新工事 | 水道管 | 有限会社大林配管 | R7.3.7 | R7.8.22 | R7.8.22 | R7.9.2 | 77
2519 | 2024025442 | 令和6年度浜松市 男女共同参画・文化芸術活動推進センター（あいホール） ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 株式会社ＫＡＫＥＮ | R7.2.14 | R7.8.22 | R7.8.22 | R7.9.4 | 73
2390 | 2024016591 | 令和6年度土木施設災害復旧事業(二)段子川河川災害復旧工事(6災第1号) | 土木一式 | 株式会社泉組 | R6.7.17 | R7.8.29 | R7.8.26 | R7.9.4 | 90
2398 | 2025002482 | 令和7年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)東若林高塚1号線(若林跨線橋)橋梁修繕工事 | とび・土工・コンクリート | 名工建設株式会社 静岡支店 | R7.5.23 | R7.10.31 | R7.9.1 | R7.9.4 | 86
2409 | 2024023500 | 令和6年度（債務）長寿命化推進単独事業（市）浜北新原東栄橋線舗装修繕工事 | ほ装 | 有限会社古人見古橋土建 | R7.5.14 | R7.8.25 | R7.8.25 | R7.9.4 | 77
2630 | 2024026290 | 令和6年度浜松市 中消防署鴨江出張所 ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 株式会社ＫＡＫＥＮ | R7.2.21 | R7.8.29 | R7.8.29 | R7.9.9 | 73
2513 | 2025003391 | 令和7年度水拡第1号 砂山町地内配水管布設工事 | 水道管 | 西遠住設株式会社 | R7.5.23 | R7.8.29 | R7.8.29 | R7.9.9 | 77
2522 | 2024018501 | 令和6年度水改老第１２号 （債務）雄踏町宇布見地内老朽管更新工事 | 水道管 | 大一設備株式会社 | R6.12.27 | R7.8.29 | R7.8.29 | R7.9.9 | 86
2524 | 2024024643 | 令和6年度市単独土木施設災害復旧事業（市）春野中村外山線道路災害復旧工事（６／２３降雨） | 法面・落石防止 | 株式会社松下建設 | R7.3.28 | R7.8.29 | R7.8.29 | R7.9.9 | 78
2563 | 2024021471 | 令和6年度道路維持修繕市道単独事業（市）浜北豊保中瀬北1号線（中瀬中央地下道）外道路排水設備修繕工事 | 機械器具設置 | 荏原実業株式会社 静岡支社 | R7.1.24 | 2025-08-29 | R7.8.29 | R7.9.10 | 77
2544 | 2025003837 | 令和7年度水改第１号 泉三丁目地内配水管改良工事（要望） | 水道管 | 株式会社ムラコー | R7.5.23 | R7.9.1 | R7.9.1 | R7.9.10 | 82
2557 | 2024021675 | 令和6年度土木施設災害復旧事業（国）362号道路災害復旧工事（6災第12号） | 土木一式 | 株式会社鈴木組 | R6.8.31 | R7.8.29 | R7.8.29 | R7.9.10 | 81
2562 | 2024020869 | 令和6年度土木施設災害復旧事業（一）渡ヶ島横山線道路災害復旧工事（6災第9号） | 法面・落石防止 | 株式会社石川組 | R7.2.7 | R7.8.28 | R7.8.28 | R7.9.10 | 79
2577 | 2023024575 | 令和5年災 林道施設災害復旧事業 林道青崩線（１号箇所）災害復旧工事 | とび・土工・コンクリート | 正光経常建設共同企業体 | R6.3.1 | R7.9.3 | R7.9.3 | R7.9.10 | 84
2632 | 2024008497 | 令和6年度道路防災単独事業(市)水窪白倉川線道路防災工事(二瀬橋北) | 法面・落石防止 | 有限会社飯島建設 | R6.8.23 | R7.8.29 | R7.8.29 | R7.9.11 | 77
2606 | 2024027893 | 令和6年災 林道施設災害復旧事業 林道東山線（1号箇所）災害復旧工事 | とび・土工・コンクリート | 淳和工業株式会社 | R7.3.14 | R7.9.1 | R7.9.1 | R7.9.12 | 80
2868 | 2023025043 | 令和5年度（債務）高規格幹線道路ICｱｸｾｽ道路整備国庫補助事業（国）152号（池島－大原）（仮称）2号橋下部工工事（A1,P1） | 土木一式 | 株式会社中村組 | R6.3.29 | R7.10.17 | R7.9.16 | R7.9.16 | 91
2664 | 2025003188 | 令和7年度水改第３号 上西町地内配水管改良工事 | 水道管 | 有限会社山本工業所 | R7.5.23 | R7.9.5 | R7.9.5 | R7.9.17 | 78
2665 | 2024026792 | 令和6年度(債務)長寿命化推進単独事業(市)新橋坪井線舗装修繕工事(篠原工区) | ほ装 | 山平建設株式会社 | R7.3.28 | R7.9.30 | R7.9.9 | R7.9.17 | 86
2673 | 2024029095 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(一)瀬戸佐久米線橋梁補修・耐震工事（第6号橋） | 土木一式 | 株式会社岩田建設 | R7.4.25 | R7.9.26 | R7.9.5 | R7.9.17 | 84
2675 | 2025002288 | 令和7年度水改天第２号 春野町若身給水区配水管改良工事 | 水道管 | 有限会社森下電設 | R7.5.9 | R7.9.5 | R7.9.5 | R7.9.17 | 78
2731 | 2024006515 | 令和6年度入野第二緑地法面補強工事 | 法面・落石防止 | 神谷建設株式会社 | R6.7.19 | R7.9.11 | R7.9.11 | R7.9.22 | 82
2732 | 2024029073 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)三ヶ日本坂線(本坂隧道)トンネル補修工事 | 土木一式 | 株式会社シーエス技研 | R7.4.1 | R7.9.12 | R7.9.12 | R7.9.22 | 83
2762 | 2024027405 | 令和6年度（債務）市道整備単独事業(市)中郡4号線道路改良工事 | 土木一式 | 有限会社辻衛組 | R7.4.1 | R7.9.12 | R7.9.12 | R7.9.24 | 71
2769 | 2024024437 | 令和6年度（債務）交通安全施設等整備・修繕市道単独事業（市）中郡福塚線中央分離帯閉鎖工事 | 土木一式 | 日鉱産業株式会社 | R7.3.7 | R7.9.12 | R7.9.12 | R7.9.24 | 78
2870 | 2024021826 | 令和6年度浜松市立新原小学校小規模改修（屋根）及びバリアフリー化工事 | 建築一式 | 株式会社杉浦組 | R7.3.7 | R7.9.12 | R7.9.12 | R7.9.25 | 76
2800 | 2024024132 | 令和6年度水改天第６号（債務）春野町若身給水区配水管改良工事 | 水道管 | 有限会社森下電設 | R7.3.7 | R7.9.16 | R7.9.16 | R7.9.25 | 78
2816 | 2024016240 | 令和6年度市道整備単独事業(市)材木26号線外道路改良工事 | 土木一式 | 有限会社メット | R6.12.6 | R7.9.16 | R7.9.16 | R7.9.25 | 65
2872 | 2024015644 | 令和6年度市単独土木施設災害復旧事業（市）平松8号線道路災害復旧工事（令和4年4月24日豪雨） | 法面・落石防止 | 有限会社倉田技建 | R6.11.22 | R7.9.16 | R7.9.16 | R7.9.25 | 76
2882 | 2023025081 | 令和5年度（債務）高規格幹線道路ICｱｸｾｽ道路整備国庫補助事業（国）152号（池島－大原）道路改良事業に伴う道路付替工事（（市）水窪桂山線） | 土木一式 | 正光経常建設共同企業体 | R6.3.29 | R7.9.16 | R7.9.16 | R7.9.25 | 78
2838 | 2024023084 | 令和6年度浜松市細江介護予防センター外壁及び屋根改修工事 | 建築一式 | 有限会社中川塗装店 | R7.5.1 | R7.9.19 | R7.9.16 | R7.9.26 | 77
2850 | 2024027204 | 令和6年度浜松市 水窪支所・佐久間支所体育館 ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 株式会社ＫＡＫＥＮ | R7.2.28 | R7.9.16 | R7.9.16 | R7.9.26 | 74
2890 | 2024010672 | 令和6年度(債務)道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号翁川橋橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 株式会社中村組 | R6.9.27 | R7.10.31 | R7.9.22 | R7.9.26 | 94
2955 | 2024021431 | 令和6年度浜松市立高等学校教室棟普通教室空調設備更新工事 | 管 | つぼい工業株式会社 | R7.3.13 | R7.9.16 | R7.9.16 | R7.9.29 | 79
2897 | 2024024133 | 令和6年度水改天第７号 （債務）春野町気多給水区配水管改良工事 | 水道管 | 有限会社鈴陽鉄工 | R7.3.7 | R7.9.16 | R7.9.16 | R7.9.29 | 74
2900 | 2024025759 | 令和6年度(債務)河川改良単独事業(普)三ヶ日町佐久米9号排水路改良工事 | 土木一式 | 有限会社荻造園工事 | R7.3.18 | R7.9.19 | R7.9.19 | R7.9.29 | 78
2934 | 2024019827 | 令和6年度市道整備単独事業（市）和合11号線道路改良工事 | 土木一式 | 株式会社起多組 | R6.12.27 | R7.9.19 | R7.9.19 | R7.9.29 | 76
3106 | 2024023218 | 令和6年度（債務）長寿命化推進単独事業（市）浜北於呂宮口線（尾野工区）舗装修繕工事 | ほ装 | 小笠原マル昇株式会社 | 2025-05-12 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-30 | 85
3016 | 2025005593 | 道路防災単独事業(一)鮎釣東雲名春野線道路防災工事（天春橋北） | 法面・落石防止 | 株式会社 西村組 | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | 78
3018 | 2025013430 | 令和7年度市単独土木施設災害復旧事業(国)152号(鮎釣)道路災害復旧工事(5/28降雨) | 法面・落石防止 | 株式会社道林建設 | R7.5.30 | R7.9.19 | R7.9.19 | R7.10.1 | 78
3023 | 2025007394 | 令和7年度水改移北第２号 寺島地内配水管移設工事 | 水道管 | 亜興配管工事株式会社 | R7.7.4 | R7.9.19 | R7.9.19 | R7.10.1 | 77
3035 | 2024029008 | 令和6年度国県道整備国交付金事業（主）天竜浜松線（第3-1工区）道路改良工事 | 土木一式 | 有限会社荻造園工事 | R7.4.1 | R7.9.19 | R7.9.19 | R7.10.1 | 75
3031 | 2024014790 | 令和6年度浜松市立高台中学校小規模改修（内装・外壁）工事 | 建築一式 | 株式会社中村組 | R6.11.8 | R7.9.19 | R7.9.19 | R7.10.2 | 85
3311 | 2024029606 | 令和6年度浜松市 引佐学校給食センター ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 中一電気工業株式会社 | R7.3.28 | R7.9.30 | R7.9.29 | 2025-10-02 | 70
3050 | 2024029049 | 令和6年度県単独林道事業 林道下平山線（２工区）改良工事 | とび・土工・コンクリート | 有限会社丸石建工 | R7.3.28 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.2 | 78
3707 | 2024020622 | 令和6年度土木施設災害復旧事業（市）都田２９２号線道路災害復旧工事（６災第６号） | 土木一式 | 小林建設株式会社 | R7.1.28 | R7.9.24 | R7.9.24 | R7.10.3 | 78
3171 | 2024029236 | 令和6年度浜松市立雄踏小学校他１校管理諸室空調設備更新工事 | 管 | 株式会社ハマネン設備センター | R7.3.22 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.6 | 77
3304 | 2025009039 | 令和7年度市単独土木施設災害復旧事業(国)473号(久根)道路災害復旧工事(4月6日降雨) | 法面・落石防止 | 株式会社浦川建設 | R7.4.7 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.6 | 82
3259 | 2024029230 | 令和6年度浜松市立舞阪小学校他１校管理諸室等空調設備更新工事 | 管 | 株式会社刑部工業所 | R7.3.22 | R7.9.30 | R7.9.30 | 2025-10-07 | 77
3263 | 2024027324 | 令和6年度浜松市浜北学校給食センター蒸気配管改修工事（２期工事） | 管 | つぼい工業株式会社 | R7.3.28 | R7.9.26 | R7.9.26 | R7.10.7 | 83
3118 | 2024005606 | 令和6年度長寿命化推進単独事業(市)西町松島線舗装修繕工事 | ほ装 | 風早建設株式会社 | R6.7.12 | R7.9.26 | R7.9.26 | R7.10.7 | 88
3119 | 2025002693 | 令和7年度長寿命化推進単独事業(市)初生1号線舗装修繕工事 | ほ装 | 株式会社トオヤリペアテック | R7.6.10 | R7.10.31 | R7.9.30 | R7.10.7 | 83
3139 | 2024024842 | 令和6年度水改北第１８号（債務）三ヶ日町平山地内老朽管更新工事 | 水道管 | 有限会社山下ポンプ店 | R7.3.14 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.7 | 74
3250 | 2024028969 | 令和6年度道路維持修繕国交付金事業(防災・安全交)(主)浜松環状線舗装修繕工事(坪井工区) | ほ装 | 株式会社中村組 | R7.4.18 | R7.9.30 | R7.9.30 | 2025-10-07 | 83
3153 | 2024028232 | 令和6年度浜松市 北行政センター ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 株式会社ＫＡＫＥＮ | R7.3.7 | R7.9.30 | R7.9.30 | 2025-10-08 | 74
3162 | 2024029235 | 令和6年度浜松市立新原小学校他３校管理諸室空調設備更新工事 | 管 | 三和設備工業株式会社 | R7.3.22 | R7.9.30 | R7.9.30 | 2025-10-08 | 78
3190 | 2024028228 | 令和6年度浜松市立蜆塚中学校他1校グラウンド夜間照明設備更新工事 | 電気 | 中一電気工業株式会社 | R7.3.7 | R7.9.30 | R7.9.30 | 2025-10-08 | 67
3249 | 2024029240 | 令和6年度浜松市立北浜小学校他３校管理諸室空調設備更新工事 | 管 | いけや空調・配管株式会社 | R7.3.22 | R7.9.30 | R7.9.30 | 2025-10-08 | 78
3151 | 2024024633 | 令和6年度水改北第１９号 （債務）三ヶ日町福長地内老朽管更新工事 | 水道管 | 株式会社手塚管工 | R7.3.14 | R7.9.30 | R7.9.30 | 2025-10-08 | 83
3158 | 2024029053 | 令和6年度道路維持修繕国交付金事業(防災・安全交)(国)257号舗装修繕工事(三方原工区)その2 | ほ装 | 株式会社中村組 | R7.4.18 | R7.9.30 | R7.9.30 | 2025-10-08 | 84
3167 | 2024018518 | 令和6年度水改老第１４号（債務）卸本町外地内老朽管更新工事 | 水道管 | 西遠住設株式会社 | R6.12.27 | R7.9.26 | R7.9.26 | 2025-10-08 | 79
3184 | 2025005355 | 令和7年度浜松市北行政センター庁舎チラーユニット圧縮機分解整備工事 | 管 | 東洋設備株式会社 | R7.5.30 | R7.9.30 | R7.9.30 | 2025-10-09 | 73
3188 | 2025002375 | 令和7年度浜松市立村櫛幼稚園外壁改修工事 | 建築一式 | 有限会社中川塗装店 | R7.5.30 | R7.9.26 | R7.9.26 | 2025-10-09 | 76
3191 | 2025004106 | 令和7年度浜松市東部衛生工場地下タンク電気防食工事 | 電気 | 内田計器工業株式会社 | R7.5.23 | R7.9.30 | R7.9.30 | 2025-10-09 | 70
3375 | 2024005358 | 令和6年度浜松市立有玉小学校他１校受変電設備改修工事 | 電気 | 株式会社坂田電気工業所 | R6.7.12 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.9 | 77
3180 | 2024029713 | 令和6年度市単独土木施設災害復旧事業（一）熊小松天竜川停車場線道路災害復旧工事（阿寺橋南その2）（2／5降雨） | 法面・落石防止 | 株式会社神田組 | R6.6.28 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.9 | 79
3182 | 2024028965 | 令和6年度交通安全施設等整備・修繕国交付金事業（防災・安全交）（市）高丘花川線側溝整備工事 | 土木一式 | 北栄建設株式会社 | R7.4.22 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.9 | 72
3193 | 2024026816 | 令和6年度過疎対策道路修繕単独事業（主）飯田富山佐久間線道路防災工事（上市場その２） | 法面・落石防止 | 株式会社浦川建設 | R7.3.28 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.9 | 79
3233 | 2024023904 | 令和6年度水改北第１６号 （債務）内野台一丁目地内老朽管更新工事 | 水道管 | 鈴英設備工事株式会社 | R7.3.7 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.9 | 81
3234 | 2024020190 | 令和6年度土木施設災害復旧事業(市)雄踏760号線道路災害復旧工事(6災第4号) | 土木一式 | 有限会社倉田技建 | R7.1.24 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.9 | 80
3240 | 2024006540 | 令和6年度道路防災国交付金事業(防災・安全交)(国)362号道路防災工事(小石間-川上G218) | 法面・落石防止 | 株式会社正久工業 | R6.7.19 | R7.10.15 | R7.10.3 | R7.10.9 | 73
3246 | 2024008637 | 令和6年度市単独土木施設災害復旧事業（一）熊小松天竜川停車場線道路災害復旧工事（阿寺橋南）（2／5降雨） | 法面・落石防止 | 株式会社神田組 | R6.4.26 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.9 | 78
3282 | 2024029518 | 令和6年度浜松市立鴨江小学校他３校給食室空調設備更新工事 | 管 | 株式会社ムラコー | R7.3.22 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.10 | 77
3345 | 2024028211 | 令和6年度浜松市立笠井中学校グラウンド夜間照明設備更新工事 | 電気 | 株式会社ＫＡＫＥＮ | R7.3.7 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.10 | 77
3349 | 2024029122 | 令和6年度浜松市立城北小学校他３校給食室等空調設備更新工事 | 管 | 株式会社ホリコシ産業 | R7.3.22 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.10 | 75
3224 | 2024015782 | 令和6年度無電柱化推進計画国庫補助事業(都)旭町鴨江線電線共同溝工事 | 土木一式 | 株式会社鈴木組 | R6.11.22 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.10 | 89
3226 | 2024025294 | 令和6年度水改北第２２号 （債務）中瀬地内老朽管更新工事 | 水道管 | 株式会社アスカ | R7.3.14 | R7.9.30 | R7.9.30 | R7.10.10 | 87
3285 | 2025002601 | 令和7年度水改老第１号 初生町地内老朽管更新工事 | 水道管 | 有限会社カイセイ設備 | R7.5.30 | R7.10.3 | R7.10.3 | R7.10.15 | 79
3350 | 2025002949 | 令和7年度浜松市立北庄内幼稚園屋根改修工事 | 防水 | 日装工業株式会社 | R7.6.6 | R7.10.3 | R7.10.3 | R7.10.16 | 78
3387 | 2024023551 | 令和6年度浜松市営住宅中田島団地ＣＤ１５棟外１棟２０室空家改修工事 | 建築一式 | エヌテックサービス株式会社 | R7.2.28 | R7.10.3 | R7.10.3 | R7.10.16 | 81
3483 | 2024028686 | 令和6年度浜松市 積志協働センター ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 株式会社ＫＡＫＥＮ | R7.3.14 | R7.10.10 | R7.10.10 | R7.10.21 | 75
3406 | 2024025274 | 令和6年度水改北第１５号 （債務）内野地内老朽管更新工事 | 水道管 | 株式会社アスカ | R7.3.14 | R7.10.10 | R7.10.10 | R7.10.21 | 85
3412 | 2025003491 | 令和7年度交通安全施設等整備・修繕市道単独事業(市)下江3号線道路改良工事 | 土木一式 | 有限会社久野建設 | R7.6.6 | R7.10.10 | R7.10.10 | R7.10.21 | 70
3441 | 2025002447 | 令和7年度水改老第２号 八幡町地内老朽管更新工事 | 水道管 | 有限会社メット | R7.5.30 | R7.10.10 | R7.10.10 | R7.10.22 | 79
3458 | 2025014314 | 令和7年度市単独土木施設災害復旧事業（国）１５２号（旧竜川中東）道路災害復旧工事（４／１５降雨） | 土木一式 | 龍川建設株式会社 | R7.4.17 | R7.10.31 | R7.10.14 | R7.10.22 | 81
3481 | 2024022153 | 令和6年度浜松市立舞阪中学校夜間照明及び防球ネット更新工事 | 電気 | 株式会社坂田電気工業所 | R7.2.14 | R7.10.10 | R7.10.10 | R7.10.23 | 82
3491 | 2025000987 | 令和7年度浜松市立中ノ町幼稚園外壁及び屋根改修工事 | 建築一式 | 有限会社中川塗装店 | R7.5.23 | R7.10.10 | R7.10.10 | R7.10.23 | 81
3493 | 2024028606 | 令和6年度浜松市 南部協働センター ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 中一電気工業株式会社 | R7.3.14 | R7.10.10 | R7.10.10 | R7.10.23 | 72
3507 | 2024020818 | 令和6年度浜松市営住宅湖東団地Ｃ１０棟エレベーター棟増築工事 | 建築一式 | 常盤工業株式会社 | R7.2.7 | R7.10.11 | R7.10.10 | R7.10.23 | 83
3508 | 2024011242 | 令和6年度水管耐第６号（債務）常光第２幹線耐震化その１工事 | 土木一式 | 山平建設株式会社 | R6.9.27 | R7.10.17 | R7.10.17 | R7.10.24 | 87
3538 | 2024016348 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(主)天竜東栄線長沢橋橋梁修繕工事 | 土木一式 | 株式会社神田組 | R6.11.29 | R7.10.15 | R7.10.15 | R7.10.27 | 78
3547 | 2024018710 | 令和6年度水改第５号 （債務）北島町地内配水管改良工事 | 水道管 | 文丘建設株式会社 | R7.1.10 | R7.10.14 | R7.10.14 | R7.10.27 | 77
3575 | 2023025046 | 令和5年度（債務）高規格幹線道路ICｱｸｾｽ道路整備国庫補助事業（国）152号（池島－大原）道路改良工事（第2工区） | 土木一式 | 正光経常建設共同企業体 | R6.3.29 | R8.1.21 | R7.10.14 | R7.10.27 | 87
3583 | 2024021222 | 令和6年度三遠南信自動車道関連整備単独事業（国）152号（池島-大原）法面対策工事（第1工区） | 法面・落石防止 | 株式会社天竜アキヤマ | R7.2.14 | R8.2.27 | R7.10.14 | R7.10.27 | 87
3589 | 2024023921 | 令和6年度水改老天第６号（債務）横山町地内老朽管更新工事 | 水道管 | 株式会社森下組 | R7.3.7 | R7.10.24 | R7.10.17 | R7.10.28 | 82
3596 | 2025001492 | 令和7年度交通安全施設等整備・修繕市道単独事業（市）神田寺脇線外1線交差点改良工事 | 土木一式 | 株式会社マル善トーカイ | R7.5.9 | R7.10.17 | R7.10.17 | R7.10.28 | 79
3600 | 2025002609 | 令和7年度市単独事業（市）曳馬中田島線歩道バリアフリー化工事 | 土木一式 | 有限会社和出建設 | R7.5.23 | R7.10.17 | R7.10.17 | R7.10.28 | 74
3689 | 2024026174 | 令和6年度水改北第１７号 （債務）尾野外地内老朽管更新工事 | 水道管 | 株式会社青山 | R7.3.22 | R7.10.31 | R7.10.23 | R7.10.28 | 88
3772 | 2024020275 | 令和6年度浜松市立東部中学校特別教室棟等小規模改修(屋根・外壁等)及びバリアフリー化工事 | 建築一式 | 株式会社林工組 | R7.1.24 | R7.10.24 | R7.10.24 | R7.10.29 | 84
3787 | 2025005731 | 令和7年度中瀬小放課後児童会耐火改修工事 | 建築一式 | 株式会社大橋建工 | R7.6.20 | R7.10.17 | R7.10.17 | R7.10.29 | 68
4474 | 2024020754 | 令和6年度土木施設災害復旧事業（市）浜北堀谷2号線道路災害復旧工事（6災第7号） | 土木一式 | 株式会社氏原組 | R7.1.31 | R7.10.22 | R7.10.22 | R7.10.29 | 77
3660 | 2025009173 | 令和7年度浜松市営住宅豊岡団地給水施設解体工事 | 解体 | 丸源工業株式会社 | R7.8.8 | R7.10.17 | R7.10.17 | R7.10.30 | 76
3695 | 2025003421 | 令和7年度浜松市立与進幼稚園外壁改修工事 | 建築一式 | 有限会社中川塗装店 | R7.6.13 | R7.11.7 | R7.10.17 | R7.10.30 | 79
3653 | 2025003180 | 令和7年度長寿命化推進単独事業(市)曳馬中田島線舗装修繕工事(八幡工区・下り線) | ほ装 | 山平建設株式会社 | R7.6.20 | R7.11.12 | R7.10.24 | R7.10.30 | 88
3658 | 2025003457 | 令和7年度単独第３号 西遠処理区 馬込第６処理分区枝線管きょ築造工事（その１） | 土木一式 | 株式会社戸田工業 | R7.6.17 | R7.10.31 | R7.10.23 | R7.10.30 | 80
3659 | 2024018407 | 令和6年度水改老第１３号 （債務）小沢渡町外地内老朽管更新工事 | 水道管 | トキワ道路株式会社 | R6.12.27 | R7.10.17 | R7.10.17 | R7.10.30 | 88
3935 | 2024028947 | 令和6年度浜松市 篠原協働センター ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 株式会社ＫＡＫＥＮ | R7.3.22 | R7.10.20 | R7.10.20 | R7.10.31 | 71
3940 | 2024028974 | 令和6年度道路照明灯LED化更新事業(市)高丘289号線外17線道路照明灯更新工事 | 電気 | 株式会社坂田電気工業所 | R7.3.28 | R7.10.20 | R7.10.20 | R7.10.31 | 67
3730 | 2024024381 | 令和6年度水改天第８号 (債務)水窪町水窪給水区長尾送配水管更新工事 | 水道管 | 有限会社守屋水道配管設備 | R7.3.7 | R7.10.24 | R7.10.24 | R7.10.31 | 75
3749 | 2025005774 | 令和7年度長寿命化推進単独事業（国）３６２号舗装修繕工事（里原） | ほ装 | 神谷建設株式会社 | R7.7.11 | R7.11.28 | R7.10.28 | R7.11.4 | 87
3773 | 2024026861 | 令和6年災 林道施設災害復旧事業 林道佐久間線（１号箇所）災害復旧工事 | 法面・落石防止 | 伊藤建設株式会社 | R7.3.28 | R7.10.23 | R7.10.23 | R7.11.4 | 83
4074 | 2025005385 | 令和7年度舘山寺・三ヶ日浄化センター空調設備設置工事 | 管 | 株式会社サンユー設備工業 | R7.6.27 | R7.10.23 | R7.10.23 | R7.11.5 | 73
3793 | 2024024579 | 令和6年度道路防災単独事業(市)湖東102号線法面対策工事 | 法面・落石防止 | 株式会社浜建 | R7.3.14 | R7.12.17 | R7.10.24 | R7.11.5 | 88
3832 | 2024029067 | 令和6年度国県道整備国交付金事業(社資交)(国)152号道路改良工事(水窪-佐久間12工区) | 土木一式 | 伊藤建設株式会社 | R7.4.18 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.5 | 80
3889 | 2025003022 | 令和7年度浜松市立初生幼稚園外壁及び屋根改修工事 | 建築一式 | 株式会社美化興業 | R7.6.6 | R7.10.24 | R7.10.24 | R7.11.6 | 75
3834 | 2024024310 | 令和6年度（債務)交通安全施設等整備・修繕市道単独事業（市）佐藤36号線側溝蓋掛工事 | 土木一式 | 稲川土建 稲川 巌 | R7.2.14 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.6 | 81
3841 | 2024019945 | 令和6年度道路維持修繕国県道単独事業(国)152号（於呂工区）歩道擁壁修繕工事 | 土木一式 | とやま建材株式会社 | R7.1.24 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.6 | 86
3974 | 2024017745 | 令和6年度土砂災害対策道路国庫補助事業（国）152号道路防災工事（瀬尻A735） | 法面・落石防止 | 株式会社森下組 | R7.3.1 | R7.10.30 | R7.10.30 | R7.11.6 | 79
3858 | 2025007279 | 令和7年度水改移第１号 富塚町地内配水管移設修繕工事 | 水道管 | 有限会社メット | R7.7.11 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.7 | 79
3868 | 2024009238 | 令和6年度(債務)道路メンテナンス国庫補助事業(国)301号(中浜名橋)橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 須山建設株式会社 | R6.12.6 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.7 | 91
3917 | 2024026295 | 令和6年度浜松市 舞阪総合体育館 ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 株式会社ＫＡＫＥＮ | R7.2.21 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.10 | 75
3931 | 2025002218 | 令和7年度浜松市リハビリテーション病院機能訓練棟デッキ更新工事 | 建築一式 | 生厚建設株式会社 | R7.5.30 | R7.10.31 | R7.10.29 | R7.11.10 | 75
4149 | 2024009965 | 令和6年度浜松市水防団上島分団水防倉庫改築工事 | 建築一式 | 株式会社イトウ工務店 | R6.9.27 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.10 | 80
3927 | 2024025532 | 令和6年度水改北第１４号 （債務）引佐町奧山地内老朽管更新工事 | 水道管 | 株式会社戸田建設 | R7.3.22 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.10 | 83
3951 | 2025008587 | 令和6年災 林道施設災害復旧事業 林道天竜線（１号箇所）災害復旧工事 | とび・土工・コンクリート | 龍川建設株式会社 | R7.7.18 | R7.11.28 | R7.11.4 | R7.11.10 | 86
4155 | 2024024451 | 令和6年度(債務)都市下水路整備単独事業西美薗都市下水路築造工事 | 土木一式 | 株式会社森島建設工業 | R7.3.14 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.10 | 80
3967 | 2025015529 | 令和7年度浜松市三ヶ日総合福祉センター受水槽更新工事 | 管 | 日管株式会社 | R7.5.9 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.11 | 80
4180 | 2024026611 | 令和6年度浜松市立北星中学校給食室及び管理諸室空調設備更新工事 | 管 | つぼい工業株式会社 | R7.3.14 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.11 | 76
3956 | 2025004432 | 令和7年度長寿命化推進単独事業（一）舞阪竜洋線舗装修繕工事（篠原工区） | ほ装 | カザマテック株式会社 | R7.6.24 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.11 | 90
3962 | 2024020723 | 令和6年度社資交重（通）未西特環第１号 馬込第１１処理分区枝線管きょ築造工事（第１工区） | 土木一式 | 共栄建設株式会社 | R7.1.31 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.11 | 80
3973 | 2025002727 | 令和7年度水改北第２号 宮口地内老朽管更新工事 | 水道管 | 丸強配管有限会社 | R7.6.6 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.11 | 82
4000 | 2025005324 | 令和7年度水改北第６号 引佐町谷沢地内老朽管更新工事 | 水道管 | 管理事業有限会社 | R7.6.27 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.11 | 79
4091 | 2024022720 | 令和6年度（債務)交通安全施設等整備・修繕市道単独事業（市）天神向宿2号線外1線側溝蓋掛工事 | 土木一式 | 新村建設ホールディングス株式会社 | R7.2.28 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.11 | 75
3994 | 2024022703 | 令和6年度浜松市浜北斎場旧館屋根改修工事 | 防水 | 株式会社精美堂塗装店 | R7.2.28 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.12 | 77
3984 | 2024025894 | 令和6年度都市計画道路整備単独事業(都)高林芳川線道路改良工事 | 土木一式 | 有限会社エムワイゆうき建設 | R7.3.22 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.12 | 82
3988 | 2024014222 | 令和6年度市道整備単独事業（市）寺島5号線道路改良工事 | 土木一式 | 株式会社中村組 | R6.11.1 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.12 | 81
4364 | 2024025314 | 令和6年度社資交重（通） 湖東中継ポンプ場電気設備撤去工事債務 | 電気 | 株式会社サカエ | R7.3.7 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.13 | 80
4036 | 2024026147 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業（市）細江下村５-１６号線二俣線陸橋の架け替えに伴う作業ヤード整備工事 | 土木一式 | 中村事業株式会社 | R7.3.22 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.13 | 81
4094 | 2024011352 | 令和6年度交通安全対策国庫補助事業（通学路緊急対策）（市）天竜中村７号線外１線歩道整備工事 | 土木一式 | 株式会社植松鈴木組 | R6.9.27 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.13 | 89
4176 | 2024005909 | 令和6年度国県道整備単独事業（国）152号道路改良工事（水窪-佐久間29工区） | 土木一式 | 株式会社道林建設 | R6.7.12 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.13 | 80
4253 | 2023029940 | 令和5年度市単独土木施設災害復旧事業(法外)西藤平37号線道路災害復旧工事（台風2号） | 土木一式 | 株式会社神田組 | R5.6.14 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.13 | 78
4263 | 2025016687 | 令和7年度市単独土木施設災害復旧事業(市)春野久保田豊岡線(郷島南)道路災害復旧工事(6/23降雨) | 土木一式 | 株式会社渡辺兄弟工業 | R7.6.25 | R7.10.31 | R7.10.31 | R7.11.13 | 65
4069 | 2024028296 | 令和6年度（債務）道路維持修繕国県道単独事業（国）152号道路冠水対策工事 | とび・土工・コンクリート | 丸井建設株式会社 | R7.5.26 | R7.11.6 | R7.11.6 | R7.11.14 | 72
4096 | 2024013763 | 令和6年度斎場施設整備事業（市）雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事 | 土木一式 | 株式会社中村組 | R6.10.25 | R7.11.7 | R7.11.7 | R7.11.17 | 84
4122 | 2025002387 | 令和7年度長寿命化推進単独事業(市)萩丘都田線舗装修繕工事(環状線北工区) | ほ装 | 小笠原マル昇株式会社 | R7.6.13 | R7.11.10 | R7.11.10 | R7.11.18 | 85
4123 | 2024029099 | 令和6年度林道維持補修事業 林道大沢線（尾曲橋）他橋梁補修工事 | 塗装 | 日宏乃塗装株式会社 | R7.4.29 | R7.11.7 | R7.11.7 | R7.11.18 | 86
4143 | 2025004826 | 令和7年度県単独林道事業 林道大野中根山線（１工区）改良工事 | 法面・落石防止 | 有限会社コンストラクション坂建 | R7.6.13 | R7.11.10 | R7.11.5 | R7.11.18 | 81
4170 | 2025004076 | 令和7年度水改北第３号 細江町気賀地内配水管改良工事 | 水道管 | 中村事業株式会社 | R7.6.27 | R7.11.7 | R7.11.7 | R7.11.18 | 80
4167 | 2024025780 | 令和6年度水改老第１５号 （債務）和合町外地内老朽管更新工事 | 水道管 | 株式会社城北設備工業 | R7.3.28 | R7.11.28 | R7.11.7 | R7.11.19 | 80
4371 | 2024021261 | 令和6年度浜松市雄踏文化センターイベントホール等ＬＥＤ化工事 | 電気 | 株式会社芝電気工事 | R7.2.7 | R7.11.13 | R7.11.13 | R7.11.20 | 77
4201 | 2025007133 | 令和7年度道路維持修繕市道単独事業（市）龍山青谷線舗装修繕工事 | ほ装 | 株式会社マル善トーカイ | R7.7.23 | R7.11.28 | R7.11.13 | R7.11.20 | 78
4202 | 2025005000 | 令和7年度美薗中央公園複合遊具更新工事 | とび・土工・コンクリート | 株式会社エムケイ | R7.6.27 | R7.11.12 | R7.11.12 | R7.11.20 | 81
4203 | 2024015817 | 令和6年度河川改良単独事業（準）大堀川（上流工区）河川改良工事 | 土木一式 | 有限会社市川建設 | R6.11.22 | R7.11.14 | R7.11.14 | R7.11.20 | 78
4468 | 2024028959 | 令和6年度交通安全施設等整備・修繕国交付金事業（防災・安全交）（市）曳馬中田島線自転車通行空間整備工事（その２） | 塗装 | 有限会社トラフィックプラン | R7.3.28 | R7.11.20 | R7.11.12 | R7.11.20 | 74
4335 | 2025007008 | 令和7年度浜松市浜北地域活動・研修センター空調機取替工事 | 管 | 亜興配管工事株式会社 | R7.6.20 | R7.11.14 | R7.11.14 | R7.11.25 | 75
4521 | 2025001586 | 令和7年度浜松市みをつくし文化センター吊り天井落下防止対策工事（建築工事） | 建築一式 | 株式会社原田総合計画 | R7.5.23 | R7.11.21 | R7.11.21 | R7.11.25 | 78
4271 | 2025005620 | 令和7年度単独第１３号 西遠処理区 浜名第４処理分区 枝線管きょ築造工事（その１） | 土木一式 | 株式会社ホームテック | R7.6.27 | R7.11.14 | R7.11.12 | R7.11.25 | 75
4320 | 2024025129 | 令和6年度水改北第２１号（債務）引佐町花平地内老朽管更新工事 | 水道管 | 有限会社原品商会 | R7.3.14 | R7.11.14 | R7.11.14 | R7.11.26 | 77
4328 | 2024028986 | 令和6年度道路防災国交付金事業(防災・安全交)(国)257号道路防災工事(伊平A125・126) | 法面・落石防止 | 株式会社マット | R7.4.18 | R7.11.14 | R7.11.14 | R7.11.26 | 84
4425 | 2024019765 | 令和6年度浜松市小型自動車競走場競走路改修工事 | ほ装 | 大成ロテック株式会社 浜松営業所 営業 | R7.2.27 | R7.11.30 | R7.11.21 | R7.11.26 | 88
4370 | 2024020428 | 令和6年度社資交（防） 長井公共第１号及び単独第６号 井伊谷浄化センター自家発電設備改築工事（第１工区）及び（その１）債務 | 電気 | 株式会社第一テクノ 静岡営業所 | R7.1.24 | R7.11.14 | R7.11.14 | R7.11.27 | 82
4487 | 2024020788 | 令和6年度浜松市立赤佐小学校小規模改修（外壁・設備等）及びバリアフリー化工事（建築工事） | 建築一式 | 常盤工業株式会社 | R7.2.7 | R7.11.17 | R7.11.17 | R7.11.27 | 86
4349 | 2024028988 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(一)瀬戸佐久米線橋梁修繕・補強工事（第3号橋2） | 土木一式 | 西遠建設株式会社 | R7.4.18 | R7.11.17 | R7.11.17 | R7.11.27 | 84
4352 | 2025004053 | 令和7年度長寿命化推進単独事業(市)金折東町線外舗装修繕工事(東町工区) | ほ装 | 株式会社小松組 | R7.6.27 | R7.11.19 | R7.11.14 | R7.11.27 | 84
4410 | 2025010573 | 令和7年度市単独事業 花川運動公園庭球場１番コート人工芝更新工事 | とび・土工・コンクリート | 須山建設株式会社 | R7.9.5 | R7.11.21 | R7.11.19 | R7.11.28 | 83
4893 | 2025005327 | 令和7年度浜松市蒲協働センター第５駐車場整備工事 | とび・土工・コンクリート | 株式会社大橋建工 | R7.6.27 | R7.11.21 | R7.11.21 | R7.12.1 | 58
4441 | 2025008146 | 市道整備単独事業(市)佐久間島切開線道路改良工事 | 土木一式 | 有限会社渥美建設 | 2025-07-25 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-12-01 | 80
4485 | 2025004975 | 令和7年度浜松市 ふれあい交流センター青龍 ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 有限会社南国電気通信設備 | 2025-05-30 | 2026-01-23 | 2025-11-21 | 2025-12-02 | 73
5139 | 2025005360 | 令和7年度浜松市民放中波ラジオ中継局リモコン設備更新工事 | 電気通信 | 日本無線株式会社 静岡営業所 | R7.6.6 | R8.2.10 | R7.11.20 | R7.12.2 | 73
4482 | 2025002582 | 令和7年度交通安全施設等整備・修繕国交付金事業（防災・安全交）（市）中央住吉線自転車通行空間整備工事 | 塗装 | 株式会社白陽ライン | R7.6.13 | R7.11.20 | R7.11.20 | R7.12.2 | 77
4496 | 2025002542 | 令和7年度水改第２号 住吉三丁目地内配水管改良工事 | 水道管 | 有限会社カイセイ設備 | R7.6.6 | R7.11.21 | R7.11.21 | R7.12.2 | 79
4497 | 2025007024 | 令和7年度長寿命化推進単独事業（市）深萩呉松線舗装修繕工事 | ほ装 | 有限会社メット | R7.7.23 | R7.11.28 | R7.11.25 | R7.12.2 | 80
4540 | 2025003061 | 令和7年度改良第１号 西遠処理区馬込第２１処理分区マンホール蓋改良工事（その１） | 土木一式 | 株式会社サンテックトーカイ | R7.6.10 | R7.11.21 | R7.11.21 | R7.12.2 | 82
4603 | 2024024950 | 令和6年度浜松市立春野中学校受変電設備改修工事 | 電気 | 共和電気工事株式会社 | R7.3.14 | R7.12.12 | R7.11.25 | R7.12.3 | 80
4531 | 2025003626 | 令和7年度交通安全施設等整備・修繕市道単独事業（市）古川5号線側溝蓋掛工事 | 土木一式 | 株式会社サンテックトーカイ | R7.6.24 | R7.11.25 | R7.11.25 | R7.12.3 | 80
4532 | 2025007819 | 令和7年度小豆餅公園複合遊具更新工事 | とび・土工・コンクリート | Ｅ．ＴＳＳ株式会社 | R7.7.25 | R7.11.25 | R7.11.25 | R7.12.3 | 80
4534 | 2024022003 | 令和6年度交通安全施設等整備・修繕国交付金事業(防災・安全交)(市)積志初生線(初生工区)道路改良工事 | 土木一式 | 小笠原マル昇株式会社 | R7.2.14 | R7.11.21 | R7.11.21 | R7.12.3 | 79
4569 | 2025009064 | 令和7年度水拡天第１号 二俣町鹿島地内配水管布設工事 | 水道管 | 有限会社大林配管 | R7.7.25 | R7.11.28 | R7.11.25 | R7.12.3 | 77
4644 | 2025001832 | 令和7年度浜松市みをつくし文化センター吊り天井落下防止対策工事（電気設備工事） | 電気 | 有限会社信和電送 | R7.5.30 | R7.11.21 | R7.11.21 | R7.12.4 | 72
4625 | 2025005886 | 令和7年度道路防災単独事業（市）水窪有本線道路防災工事 | 法面・落石防止 | 正光経常建設共同企業体 | R7.7.4 | R7.11.28 | R7.11.28 | R7.12.4 | 79
4588 | 2025003924 | 令和7年度道路維持修繕国交付金事業(道整備交)(市)積志初生線舗装修繕工事(半田山工区) | ほ装 | 株式会社中村組 | R7.7.14 | R7.11.27 | R7.11.27 | R7.12.5 | 86
4632 | 2023025026 | 令和5年度（債務）高規格幹線道路ICｱｸｾｽ道路整備国庫補助事業（国）152号（池島－大原）補強土基礎工事（第1工区終点） | 土木一式 | 須山建設株式会社 | 2024-03-29 | 2026-02-27 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 81
4640 | 2025008560 | 令和7年度水改施北第５号 永島第２水源取水ポンプ制御盤更新工事 | 電気 | 誠興電機株式会社 | R7.7.11 | R8.1.23 | R7.11.28 | R7.12.8 | 76
4630 | 2024026092 | 令和6年度水改老第１９号 （債務）広沢三丁目外地内老朽管更新工事 | 水道管 | 有限会社塚本設備 | R7.3.22 | R7.11.25 | R7.11.25 | R7.12.8 | 82
4642 | 2024020056 | 令和6年度土木施設災害復旧事業(準)川宇連川河川災害復旧工事(5災第29号) | 土木一式 | 株式会社戸田建設 | R7.1.31 | R7.12.26 | R7.11.26 | R7.12.8 | 84
4694 | 2025010622 | 令和7年度遠州浜子育て支援ひろば解体工事 | 解体 | 有限会社佐藤産業 | R7.8.1 | R7.12.17 | R7.11.28 | R7.12.9 | 80
4695 | 2024016060 | 令和6年度浜松市新津協働センター大規模改修工事（機械設備工事） | 管 | 小野設備工業株式会社 | R6.11.15 | R7.11.28 | R7.11.28 | R7.12.9 | 78
4697 | 2025008099 | 令和7年度浜松市明神池運動公園給水設備更新工事 | 管 | 株式会社サンユー設備工業 | R7.7.4 | R7.11.26 | R7.11.26 | R7.12.9 | 76
4868 | 2024025830 | 令和6年度（債務）交通安全施設等整備・修繕市道単独事業アクト地区照明灯修繕工事 | 電気 | 東電設工業株式会社 | R7.3.28 | R7.11.28 | R7.11.28 | R7.12.9 | 78
4881 | 2025002098 | 令和7年度浜松市引佐運動広場解体工事 | 解体 | 有限会社久野商店 | R7.5.30 | R7.11.28 | R7.11.28 | R7.12.9 | 75
4679 | 2024026933 | 令和6年度河川改良単独事業(普)城北2号排水路改良工事 | 土木一式 | 常盤工業株式会社 | R7.3.28 | R7.12.12 | R7.12.5 | R7.12.9 | 88
4692 | 2024022689 | 令和6年度（債務）交通安全施設等整備・修繕市道単独事業（市）中島2号線側溝蓋掛工事 | 土木一式 | 日鉱産業株式会社 | R7.2.21 | R7.11.28 | R7.11.28 | R7.12.9 | 78
4693 | 2025009157 | 令和7年度交通安全施設等整備・修繕市道単独事業(市)上島柏原線ナンバリング整備工事 | とび・土工・コンクリート | 日邦ライン株式会社 | R7.7.25 | R7.11.28 | R7.11.28 | R7.12.9 | 78
4720 | 2025005900 | 令和7年度交通安全施設等整備・修繕市道単独事業（市）篠原130号線側溝蓋掛工事 | 土木一式 | 有限会社久野建設 | R7.7.8 | R7.12.1 | R7.12.1 | R7.12.9 | 75
4735 | 2024029004 | 令和6年度交通安全施設等整備・修繕国県道単独事業(国)301号歩道整備工事(岡本) | 土木一式 | 有限会社豊栄建設 | R7.5.30 | R7.11.26 | R7.11.26 | R7.12.9 | 80
4815 | 2025006940 | 過疎対策道路修繕単独事業(市)龍山高誉線舗装改良工事 | 舗装 | 天龍土建工業株式会社 | 2025-08-04 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 77
4750 | 2024015792 | 令和6年度浜松市新津協働センター大規模改修工事（電気設備工事） | 電気 | 池戸電気株式会社 | R6.11.15 | R7.11.28 | R7.11.28 | R7.12.10 | 83
4919 | 2025007115 | 令和7年度浜松市立雄踏幼稚園プール改修工事 | 防水 | 有限会社中川塗装店 | R7.7.18 | R7.11.28 | R7.11.28 | R7.12.10 | 80
4742 | 2025008156 | 令和7年度長寿命化推進単独事業(主)浜松環状線舗装修繕工事(谷上交差点) | ほ装 | 有限会社メット | R7.8.5 | R7.11.28 | R7.11.28 | R7.12.10 | 77
4763 | 2025002497 | 令和7年度浜松市営住宅和合（馬生）団地馬生３棟外壁・屋上防水改修工事 | 建築一式 | 生厚建設株式会社 | R7.5.30 | R7.11.28 | R7.11.28 | R7.12.11 | 72
4905 | 2025002549 | 令和7年度浜松市立佐鳴台中学校他3件防球ネット改修工事 | とび・土工・コンクリート | 株式会社岩田建設 | R7.6.6 | R7.12.1 | R7.12.1 | R7.12.11 | 79
4970 | 2024008781 | 令和6年度浜松市新津協働センター大規模改修工事（建築工事） | 建築一式 | 株式会社水野組 | R6.11.1 | R7.11.28 | R7.11.28 | R7.12.11 | 81
4768 | 2025007839 | 令和7年度水改北第９号 根堅地内配水管改良工事 | 水道管 | 株式会社公和管工 | R7.7.25 | R7.11.28 | R7.11.28 | R7.12.11 | 73
4804 | 2025006177 | 令和7年度浜松市 北消防署本署 ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 有限会社南国電気通信設備 | R7.6.13 | R8.1.23 | R7.12.1 | R7.12.12 | 74
4810 | 2024028285 | 令和6年度中部浄化センター遠心脱水機修繕工事 | 機械器具設置 | 月島ジェイテクノメンテサービス株式会社 横浜支店 | R7.3.22 | R7.12.9 | R7.12.8 | R7.12.12 | 75
4792 | 2025006930 | 令和7年度長寿命化推進単独事業(市)長鶴鶴見線舗装修繕工事 | ほ装 | 新村建設ホールディングス株式会社 | R7.7.23 | R7.12.10 | R7.12.4 | R7.12.12 | 80
4832 | 2025009012 | 令和7年度浜松市営住宅若身団地１，２棟外３棟解体工事 | 解体 | 株式会社ヤマト | R7.7.11 | R7.12.5 | R7.12.5 | R7.12.15 | 74
4834 | 2024011508 | 令和6年度浜松市国民健康保険佐久間病院冷温水発生機操作盤更新工事 | 電気 | 東海ビル管理株式会社 | R6.8.23 | R7.12.12 | R7.12.8 | R7.12.15 | 76
4901 | 2024004566 | 令和6年度旧浜松福祉協働センター（アンサンブル江之島）解体工事 | 解体 | 須山建設株式会社 | R6.9.14 | R7.12.15 | R7.12.15 | R7.12.15 | 85
4869 | 2025010016 | 過疎対策道路修繕単独事業（市）春野門島高杉線側溝改良工事 | 土木一式 | 株式会社松下建設 | 2025-08-29 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-15 | 76
4892 | 2025008577 | 令和7年度道路防災単独事業(主)天竜東栄線道路防災工事(大地野峠隧道北) | 法面・落石防止 | 有限会社渥美建設 | R7.8.1 | R7.12.2 | R7.12.2 | R7.12.15 | 78
5000 | 2025002160 | 令和7年度浜松市中央土木整備事務所(三方原)空調設備更新工事 | 管 | つぼい工業株式会社 | R7.5.30 | R7.12.5 | R7.12.5 | R7.12.16 | 79
4867 | 2024025790 | 令和6年度水改老第１７号（債務）神田町外地内老朽管更新工事 | 水道管 | 株式会社刑部工業所 | R7.3.22 | R7.12.5 | R7.12.5 | R7.12.16 | 84
4874 | 2025005815 | 令和7年度交通安全施設等整備・修繕市道単独事業（市）深萩35号線側溝蓋掛工事 | 土木一式 | 株式会社唯心 | R7.7.8 | R7.12.8 | R7.12.8 | R7.12.16 | 75
4877 | 2025007146 | 令和7年度佐鳴台第一公園遊具更新工事（大型滑り台・3連鉄棒） | とび・土工・コンクリート | Ｅ．ＴＳＳ株式会社 | R7.7.18 | R7.12.4 | R7.12.4 | R7.12.16 | 79
4879 | 2025005378 | 令和7年度阿蔵山産業用地整備事業 産業用地掘削工事 | とび・土工・コンクリート | 須山・天龍土建特定建設工事共同企業体 | R7.6.13 | R8.2.10 | R7.12.4 | R7.12.16 | 87
4895 | 2025006483 | 令和7年度長寿命化推進単独事業（国）４７３号舗装修繕工事（舟戸） | ほ装 | 株式会社天竜アキヤマ | R7.7.25 | R7.12.11 | R7.12.11 | R7.12.16 | 82
4896 | 2025011666 | 令和7年度県単独林道事業 林道橿山線改良工事 | 法面・落石防止 | 有限会社福山建設 | R7.8.29 | R8.1.7 | R7.12.8 | R7.12.16 | 77
4910 | 2025008226 | 令和7年度長寿命化推進単独事業(一）磐田細江線舗装修繕工事（長坂工区） | ほ装 | 中村事業株式会社 | R7.8.5 | R7.12.5 | R7.12.5 | R7.12.16 | 80
5190 | 2024025503 | 令和6年度浜松市立赤佐小学校小規模改修（外壁・設備等）及びバリアフリー化工事（機械設備工事） | 管 | 株式会社ホリコシ産業 | R7.3.14 | R7.11.17 | R7.11.17 | 2025-12-17 | 69
5007 | 2025004714 | 令和7年度水改施北第２号 高畑第１水源取水施設改良工事 | さく井 | 内田鑿泉株式会社 | R7.6.27 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.18 | 77
5051 | 2025008330 | 令和7年度浜松市立細江中学校他１校グラウンド夜間照明設備更新工事 | 電気 | 共和電気工事株式会社 | R7.7.4 | R8.1.23 | R7.12.10 | R7.12.18 | 81
5079 | 2025007650 | 令和7年度水改施北第３号 小林第２水源取水施設改良工事 | さく井 | 内田鑿泉株式会社 | R7.7.11 | R7.12.9 | R7.12.9 | R7.12.18 | 77
4961 | 2025005258 | 令和7年度水改北第４号 東美薗外地内老朽管更新工事 | 水道管 | 株式会社ムラコー | R7.7.4 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.18 | 82
4964 | 2025006713 | 令和7年度長寿命化推進単独事業（国）４７３号舗装修繕工事（中部） | ほ装 | 天龍土建工業株式会社 | R7.7.25 | R7.12.11 | R7.12.11 | R7.12.18 | 84
5003 | 2024008990 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業（主）飯田富山佐久間線佐久間1号トンネル外トンネル修繕工事 | 土木一式 | 株式会社リサイクルクリーン | R6.8.30 | R7.12.5 | R7.12.5 | R7.12.18 | 75
4985 | 2025005488 | 令和7年度浜松市 水窪文化会館・水窪民俗資料館・水窪総合体育館 ＬＥＤ照明器具等導入工事 | 電気 | 株式会社ＫＡＫＥＮ | 2025-06-06 | 2026-01-23 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 78
4976 | 2025006445 | 令和7年度単独第９号 細江処理区 石岡処理分区枝線管きょ築造工事(その１) | 土木一式 | 有限会社久野建設 | R7.7.23 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.19 | 74
5040 | 2024024761 | 令和6年度浜松市立都田中学校小規模改修（防水・設備等）及びバリアフリー化工事（機械設備工事） | 管 | 株式会社ホリコシ産業 | R7.2.28 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.22 | 72
5071 | 2025006736 | 令和7年度道路照明灯LED化更新事業(市)浜北鹿島父中線外道路照明灯更新工事 | 電気 | 株式会社芝電気工事 | R7.7.11 | R7.12.10 | R7.12.10 | R7.12.22 | 74
5099 | 2025004798 | 令和7年度水改施北第１号 川名配水場外１１施設テレメータ装置更新工事 | 電気 | シンク・エンジニアリング株式会社 浜松営業所 | R7.6.13 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.22 | 76
5189 | 2025006717 | 令和7年度道路照明灯LED化更新事業(市)浜北寺島内野線外道路照明灯更新工事 | 電気 | 富田電気工事株式会社 | R7.7.18 | R7.12.10 | R7.12.10 | R7.12.22 | 72
5023 | 2025008253 | 令和7年度長寿命化推進単独事業(市)葵高丘1号線舗装修繕工事 | ほ装 | 共栄建設株式会社 | R7.8.5 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.22 | 77
5027 | 2025007318 | 令和7年度過疎対策道路修繕単独事業(一)水窪森線道路防災工事(山住) | 法面・落石防止 | 有限会社藤田建設 | R7.8.1 | R7.12.11 | R7.12.11 | R7.12.22 | 79
5070 | 2025005943 | 令和7年度長寿命化推進単独事業(市)三幸大原線舗装修繕工事 | ほ装 | 株式会社小松組 | 2025-07-18 | 2026-01-14 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 85
5133 | 2025003034 | 令和7年度中村家住宅土蔵屋根瓦葺き替え及び外壁改修工事 | 建築一式 | 株式会社大橋建工 | R7.6.13 | R7.12.10 | R7.12.10 | R7.12.23 | 69
5057 | 2025008020 | 令和7年度長寿命化推進単独事業(市)泉和合線舗装修繕工事 | ほ装 | 共栄建設株式会社 | R7.8.5 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.23 | 84
5065 | 2025007356 | 令和7年度長寿命化推進単独事業(市)常光豊線外舗装修繕工事 | ほ装 | 藤野建設株式会社 | R7.8.1 | R7.12.15 | R7.12.15 | R7.12.23 | 84
5073 | 2025006171 | 令和7年度長寿命化推進単独事業(一)五島天竜川停車場線舗装修繕工事(松島工区) | ほ装 | 有限会社入野伊藤建設 | R7.7.15 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.23 | 81
5127 | 2025002692 | 令和7年度浜松市駅北駐車場照明設備ＬＥＤ化工事 | 電気 | 藤田電気工業株式会社 | R7.6.6 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.24 | 74
5131 | 2024006630 | 令和6年度改工第１１号 大原浄水場・常光浄水場電気設備改修工事 | 電気 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 静岡支社 | R6.7.12 | R7.12.26 | R7.12.15 | R7.12.24 | 70
5112 | 2024012928 | 令和6年度浜松市立舞阪中学校小規模改修（内装・設備等）及びバリアフリー化工事（建築工事） | 建築一式 | 小笠原マル昇株式会社 | R6.10.11 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.24 | 89
5124 | 2024017062 | 令和6年度浜松市立舞阪中学校小規模改修（内装・設備等）及びバリアフリー化工事（機械設備工事） | 管 | 株式会社スペック沢井 | R6.11.22 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.24 | 83
5092 | 2024017245 | 令和6年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号大川桟道橋橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 常盤工業株式会社 | R6.12.27 | R7.12.15 | R7.12.15 | R7.12.24 | 88
5103 | 2024026082 | 令和6年度水改老第１８号 （債務）旅籠町外地内老朽管更新工事 | 水道管 | 丸強配管有限会社 | R7.3.22 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.24 | 78
5106 | 2024006303 | 令和6年度交通安全対策補助事業（通学路緊急対策）（国）257号歩道設置工事（花平工区） | 土木一式 | 株式会社マット | R6.8.2 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.24 | 84
5109 | 2024023298 | 令和6年度(債務)長寿命化推進単独事業(市)瓜内芳川線舗装修繕工事(参野工区) | ほ装 | 神谷建設株式会社 | R7.6.3 | R7.12.19 | R7.12.19 | R7.12.24 | 84
5174 | 2024014455 | 令和6年度浜松市立舞阪中学校小規模改修（内装・設備等）及びバリアフリー化工事（電気設備工事） | 電気 | 株式会社山本電気工業所 | R6.10.25 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.25 | 74
5210 | 2024016643 | 令和6年度浜松市本庁舎雑排水ポンプ等更新工事 | 管 | 株式会社ハマネン設備センター | R6.12.6 | R8.1.28 | R7.12.17 | R7.12.25 | 78
5441 | 2025018478 | 令和7年度浜松市本庁舎空冷ヒートポンプチラー修繕工事 | 管 | 日本空調サービス株式会社 静岡支店 | R7.4.16 | R7.12.17 | R7.12.17 | 2025-12-25 | 44
5158 | 2025005723 | 令和7年度道路維持修繕市道単独事業(市)白鳥23号線舗装修繕工事 | ほ装 | 山平建設株式会社 | R7.7.11 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.25 | 86
5167 | 2025003507 | 令和7年度 単独第４号 中部処理区 浅田処理分区 浅田ﾊﾞｲﾊﾟｽ幹線雨水取込築造工事（その１） | 土木一式 | 株式会社サンテックトーカイ | R7.7.22 | R7.12.18 | R7.12.18 | R7.12.25 | 81
5246 | 2025008302 | 令和7年度社資交重（防）水管耐北第２号及び単独第１２号 引佐町別所地内配水管耐震化工事 | 水道管 | 森下建設有限会社 | R7.8.1 | R7.12.12 | R7.12.12 | R7.12.25 | 81
5251 | 2024024486 | 令和6年度(債務)道路防災単独事業(一)渋川鳳来線道路防災工事 | 土木一式 | 株式会社戸田建設 | R7.3.14 | R8.2.16 | R7.12.15 | R7.12.25 | 82