## 週単位_入力用
入力セル | 週単位 |  |  | [１] | [２] | [３] | [４] | [５] | [６] | [７]
|  |  |  | 対象日数 | 完全週休 2日（土日）実施 有無 | 休工対象 日数 （土日） | 現場閉所 | 天候不良等 による計画外 現場閉所 日数 | 週休2日 費用補正 対象の 閉所日数 | 現場 閉所率
実施日数
| 2025-10-01 | ～ | 2025-10-05 | 5 | ○ | 1 | 1 | 0 | 1
| 2025-10-06 | ～ | 2025-10-12 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2025-10-13 | ～ | 2025-10-19 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2025-10-20 | ～ | 2025-10-26 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2025-10-27 | ～ | 2025-11-02 | 7 | ○ | 2 | 4 | 2 | 2
| 2025-11-03 | ～ | 2025-11-09 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2025-11-10 | ～ | 2025-11-16 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2025-11-17 | ～ | 2025-11-23 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2025-11-24 | ～ | 2025-11-30 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2025-12-01 | ～ | 2025-12-07 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2025-12-08 | ～ | 2025-12-14 | 7 | ○ | 2 | 3 | 1 | 2
| 2025-12-15 | ～ | 2025-12-21 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2025-12-22 | ～ | 2025-12-28 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2025-12-29 | ～ | 2026-01-04 | 7 | ○ | 2 | 7 | 0 | 7
| 2026-01-05 | ～ | 2026-01-11 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2026-01-12 | ～ | 2026-01-18 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2026-01-19 | ～ | 2026-01-25 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2026-01-26 | ～ | 2026-02-01 | 7 | ○ | 2 | 2 | 0 | 2
| 2026-02-02 | ～ | 2026-02-06 | 5 | ○ | 1 | 1 | 0 | 1
工事完了日（後片付け期間を除く）
| 計 |  |  | 129 | ○ | 36 | 44 | 3 | 41
※行を追加・削除する場合、10～25行をコピー挿入もしくは削除する。
Note on D8: 工事開始日 （準備期間を除く）

## 週単位_提出用
現場閉所計画表（実施表）
工事名： |  | □□〇年度〇〇工事
工期限： |  | □□〇年10月1日～□□〇年3月15日
| 2025-10-01 | 2025 |  | 年 | 10 | 月 |  | 2025-11-01 | 2025 |  | 年 | 11 | 月 |  | 2025-12-01 | 2025 |  | 年 | 12 | 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07
| 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14
| 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28
| 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04
| 2026-01-01 | 2026 |  | 年 | 1 | 月 |  | 2026-02-01 | 2026 |  | 年 | 2 | 月 |  | 2026-03-01 | 2026 |  | 年 | 3 | 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08
| 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15
| 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22
| 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29
| 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05
| 2026-04-01 | 2026 |  | 年 | 4 | 月 |  | 2026-05-01 | 2026 |  | 年 | 5 | 月 |  | 2026-06-01 | 2026 |  | 年 | 6 | 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07
| 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14
| 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28
| 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05
Formulas:
日 = [土, row above]+1
日 = DATE([月],[木],1)
月 = [日]+1
火 = [月]+1
水 = [火]+1
木 = [水]+1
金 = [木]+1
土 = [金]+1
（例）

## 月単位
現場閉所計画表（実施表）（例） | [27 empty] | 開始月入力
[28 empty] | 年 | 月
工事名： |  | □□〇年度〇〇工事 | [25 empty] | 2025 | 12
工期限： |  | □□〇年10月1日～□□〇年3月15日 | [33 empty] | 対象外期間がある場合
手動入力
月 | 2025-12-01 | [30 empty] | ○ 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4
曜日 | 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021 | 46022
行 事 等
計画 | [31 empty] | 0 | 2025-12-31 | 0 | 2025-12-31 | 8 | ×
月 | 2026-01-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
曜日 | 46023 | 46024 | 46025 | 46026 | 46027 | 46028 | 46029 | 46030 | 46031 | 46032 | 46033 | 46034 | 46035 | 46036 | 46037 | 46038 | 46039 | 46040 | 46041 | 46042 | 46043 | 46044 | 46045 | 46046 | 46047 | 46048 | 46049 | 46050 | 46051 | 46052 | 46053
行 事 等
計画 | [31 empty] | 0 | 2026-01-31 | 0 | 2026-01-31 | 9 | ×
月 | 2026-02-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
曜日 | 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081 | 46082 | 46083 | 46084
行 事 等
計画 | [31 empty] | 0 | 2026-03-03 | 0 | 2026-03-03 | 9 | ×
月 | 2026-03-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
曜日 | 46082 | 46083 | 46084 | 46085 | 46086 | 46087 | 46088 | 46089 | 46090 | 46091 | 46092 | 46093 | 46094 | 46095 | 46096 | 46097 | 46098 | 46099 | 46100 | 46101 | 46102 | 46103 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112
行 事 等
計画 | [31 empty] | 0 | 2026-03-31 | 0 | 2026-03-31 | 9 | ×
月 | 2026-04-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01
| 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
曜日 | 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142 | 46143
行 事 等
計画 | [31 empty] | 0 | 2026-05-01 | 0 | 2026-05-01 | 8 | ×
月 | 2026-05-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
曜日 | 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173
行 事 等
計画 | [31 empty] | 0 | 2026-05-31 | 0 | 2026-05-31 | 10 | ×
[22 empty] | 月単位の合否 |  |  |  |  | 未達成
[22 empty] | 現場閉所日数 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 日
[22 empty] | 対象期間日数 | [8 empty] | 日
[22 empty] | 現場閉所率 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | ％
[22 empty] | 現場閉所率＝（現場閉所日数/対象期間日数）×100 ※小数第2位切捨て | [16 empty] | 月単位（4週8休以上）
[24 empty] | 週休2日補正 |  |  |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 28.5％以上 | 通期（4週8休以上）
[38 empty] | 28.5％以下 | 補正無
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
凡例
〇：現場閉所
×：対象期間外

## 月単位(例)
現場閉所計画表（実施表）（作成例） | [27 empty] | 開始月入力
[28 empty] | 年 | 月
工事名： |  | □□〇年度〇〇工事 | [25 empty] | 2024 | 10
工期限： |  | □□〇年10月1日～□□〇年3月15日 | [33 empty] | 対象外期間がある場合
手動入力
月 | 2024-10-01 | [30 empty] | ○ 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
曜日 | 45566 | 45567 | 45568 | 45569 | 45570 | 45571 | 45572 | 45573 | 45574 | 45575 | 45576 | 45577 | 45578 | 45579 | 45580 | 45581 | 45582 | 45583 | 45584 | 45585 | 45586 | 45587 | 45588 | 45589 | 45590 | 45591 | 45592 | 45593 | 45594 | 45595 | 45596
行 事 等 | 準備期間 | [5 empty] | 工 事 着 手 日
計画 | × | × | × | × | × | × | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | 6 | 2024-10-25 | 6 | 2024-10-31 | 6 | ○
月 | 2024-11-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
曜日 | 45597 | 45598 | 45599 | 45600 | 45601 | 45602 | 45603 | 45604 | 45605 | 45606 | 45607 | 45608 | 45609 | 45610 | 45611 | 45612 | 45613 | 45614 | 45615 | 45616 | 45617 | 45618 | 45619 | 45620 | 45621 | 45622 | 45623 | 45624 | 45625 | 45626
行 事 等
計画 |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | 9 | 2024-11-30 | 0 | 2024-11-30 | 9 | ○
月 | 2024-12-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3
曜日 | 45627 | 45628 | 45629 | 45630 | 45631 | 45632 | 45633 | 45634 | 45635 | 45636 | 45637 | 45638 | 45639 | 45640 | 45641 | 45642 | 45643 | 45644 | 45645 | 45646 | 45647 | 45648 | 45649 | 45650 | 45651 | 45652 | 45653 | 45654 | 45655 | 45656 | 45657
行 事 等
計画 | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | × | × | × | 8 | 2024-12-28 | 3 | 2024-12-31 | 8 | ○
月 | 2025-01-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31
| 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
曜日 | 45658 | 45659 | 45660 | 45661 | 45662 | 45663 | 45664 | 45665 | 45666 | 45667 | 45668 | 45669 | 45670 | 45671 | 45672 | 45673 | 45674 | 45675 | 45676 | 45677 | 45678 | 45679 | 45680 | 45681 | 45682 | 45683 | 45684 | 45685 | 45686 | 45687 | 45688
行 事 等
計画 | × | × | × | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | 8 | 2025-01-28 | 3 | 2025-01-31 | 6 | ○
月 | 2025-02-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
曜日 | 45689 | 45690 | 45691 | 45692 | 45693 | 45694 | 45695 | 45696 | 45697 | 45698 | 45699 | 45700 | 45701 | 45702 | 45703 | 45704 | 45705 | 45706 | 45707 | 45708 | 45709 | 45710 | 45711 | 45712 | 45713 | 45714 | 45715 | 45716
行 事 等 | [11 empty] | 工場製作期間
計画 | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | 6 | 2025-02-21 | 7 | 2025-02-28 | 6 | ○
月 | 2025-03-01 | [30 empty] | 〇 計 | 対 象 期 間 日 数 | ×計 | 対象月の最終日 | 対象月の土日計 | 月単位の合否
日 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2
曜日 | 45717 | 45718 | 45719 | 45720 | 45721 | 45722 | 45723 | 45724 | 45725 | 45726 | 45727 | 45728 | 45729 | 45730 | 45731 | 45732 | 45733 | 45734 | 45735 | 45736 | 45737 | 45738 | 45739 | 45740 | 45741 | 45742 | 45743 | 45744 | 45745 | 45746 | 45747
行 事 等 | [12 empty] | 後片付け
計画 | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 | 2025-03-12 | 19 | 2025-03-31 | 4 | ○
[22 empty] | 月単位の合否 |  |  |  |  | 達成
[22 empty] | 現場閉所日数 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 日
[22 empty] | 対象期間日数 |  |  |  |  | 144 |  |  |  | 日
[22 empty] | 現場閉所率 |  |  |  |  | 28.47 |  |  |  | ％
[22 empty] | 現場閉所率＝（現場閉所日数/対象期間日数）×100 ※小数第2位切捨て | [16 empty] | 月単位（4週8休以上）
[24 empty] | 週休2日補正 |  |  |  |  | 月単位（4週8休以上） | [8 empty] | 28.5％以上 | 通期（4週8休以上）
[38 empty] | 28.5％以下 | 補正無
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8
| 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10
凡例
〇：現場閉所
×：対象期間外